## Взаимосвязи артефактов
№ ОСУП | Название шаблона | Тип артефакта | Домены исполнения
|  |  | 2.1 Заинтересованные стороны | 2.2 Команда | 2.3 Подход к разработке и жизненный цикл | 2.4 Планирование | 2.5 Работа проекта | 2.6 Поставка | 2.7 Измерение | 2.8 Неопределенность
ПМБОК 4.6.1.1 | Бизнес-кейс | 4.6.1 Артефакты стратегии | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.1.2 | Канва бизнес-модели | 4.6.1 Артефакты стратегии | [5 empty] | X
ПМБОК 4.6.1.3 | Резюме проекта | 4.6.1 Артефакты стратегии | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.1.4 | Устав проекта | 4.6.1 Артефакты стратегии | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.1.5 | Описание видения проекта | 4.6.1 Артефакты стратегии | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.1.6 | Дорожная карта | 4.6.1 Артефакты стратегии | X |  | X | X
ПМБОК 4.6.2.1 | Журнал допущений | 4.6.2 Журналы и реестры |  |  |  | X | X | X |  | X
ПМБОК 4.6.2.2 | Бэклог | 4.6.2 Журналы и реестры |  |  |  | X | X | X
ПМБОК 4.6.2.3 | Журнал изменений | 4.6.2 Журналы и реестры |  |  |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.2.4 | Журнал проблем | 4.6.2 Журналы и реестры |  |  |  |  | X
ПМБОК 4.6.2.5 | Реестр извлеченных уроков | 4.6.2 Журналы и реестры |  |  |  |  | X
ПМБОК 4.6.2.6 | Бэклог с поправками на риск | 4.6.2 Журналы и реестры |  |  |  | X |  |  |  | X
ПМБОК 4.6.2.7 | Реестр рисков | 4.6.2 Журналы и реестры |  |  |  | X | X | X |  | X
ПМБОК 4.6.2.8 | Реестр заинтересованных сторон | 4.6.2 Журналы и реестры | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.3.1 | План управления изменениями | 4.6.3 Планы |  |  |  | X | X | X
ПМБОК 4.6.3.2 | План управления коммуникациями | 4.6.3 Планы | X |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.3.3 | План управления стоимостью | 4.6.3 Планы |  |  |  | X
ПМБОК 4.6.3.4 | План итерации | 4.6.3 Планы |  |  |  | X
ПМБОК 4.6.3.5 | План управления закупками | 4.6.3 Планы |  |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.3.6 | План управления проектом | 4.6.3 Планы | X |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.3.7 | План управления качеством | 4.6.3 Планы |  |  |  | X | X | X
ПМБОК 4.6.3.8 | План релиза | 4.6.3 Планы |  |  |  | X |  | X
ПМБОК 4.6.3.9 | План управления требованиями | 4.6.3 Планы |  |  |  | X |  | X
ПМБОК 4.6.3.10 | План управления ресурсами | 4.6.3 Планы |  |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.3.11 | План управления рисками | 4.6.3 Планы |  |  |  | X | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.3.12 | План управления содержанием | 4.6.3 Планы |  |  |  | X |  | X
ПМБОК 4.6.3.13 | План управления расписанием | 4.6.3 Планы |  |  |  | X | X | X
ПМБОК 4.6.3.14 | План вовлечения заинтересованных сторон | 4.6.3 Планы | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.3.15 | План тестирования | 4.6.3 Планы |  |  |  | X | X | X | X
ПМБОК 4.6.4.1 | Организационная иерархическая структура | 4.6.4 Иерархические диаграммы | X | X |  | X
ПМБОК 4.6.4.2 | Иерархическая структура продукта | 4.6.4 Иерархические диаграммы |  |  |  | X |  | X
ПМБОК 4.6.4.3 | Иерархическая структура ресурсов | 4.6.4 Иерархические диаграммы |  | X |  | X | X |  | X
ПМБОК 4.6.4.4 | Иерархическая структура рисков | 4.6.4 Иерархические диаграммы |  |  |  |  | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.4.5 | Иерархическая структура работ | 4.6.4 Иерархические диаграммы |  |  |  | X |  | X | X
ПМБОК 4.6.5.1 | Бюджет | 4.6.5 Базовые планы |  |  |  | X | X |  | X
ПМБОК 4.6.5.2 | Расписание контрольных событий | 4.6.5 Базовые планы |  |  | X | X | X |  | X
ПМБОК 4.6.5.3 | Базовый план исполнения | 4.6.5 Базовые планы |  |  |  | X | X | X | X
ПМБОК 4.6.5.4 | Расписание проекта | 4.6.5 Базовые планы |  |  |  | X | X |  | X
ПМБОК 4.6.5.5 | Базовый план по содержанию | 4.6.5 Базовые планы |  |  |  | X | X | X | X
ПМБОК 4.6.6.1 | Диаграмма сходства | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.6.2 | Диаграмма сгорания/выгорания | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X |  | X | X
ПМБОК 4.6.6.3 | Диаграмма причинно-следственных связей | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  |  | X | X |  | X
ПМБОК 4.6.6.4 | Диаграмма суммарного потока | 4.6.6 Визуальные данные и информация | [5 empty] | X | X
ПМБОК 4.6.6.5 | Диаграмма времени цикла | 4.6.6 Визуальные данные и информация | [5 empty] | X | X
ПМБОК 4.6.6.6 | Информационные панели | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  |  | X |  | X
ПМБОК 4.6.6.7 | Блок-схема | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X | X | X
ПМБОК 4.6.6.8 | Диаграмма Ганта | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X | X |  | X
ПМБОК 4.6.6.9 | Гистограмма | 4.6.6 Визуальные данные и информация | [6 empty] | X
ПМБОК 4.6.6.10 | Информационная доска | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  |  | X |  | X
ПМБОК 4.6.6.11 | Диаграмма времени выполнения | 4.6.6 Визуальные данные и информация | [5 empty] | X | X
ПМБОК 4.6.6.12 | Матрица приоритизации | 4.6.6 Визуальные данные и информация | X |  |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.6.13 | Диаграмма сети расписания проекта | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.6.14 | Матрица отслеживания требований | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X |  | X | X
ПМБОК 4.6.6.15 | Матрица ответственности | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.6.16 | Диаграмма разброса | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  |  | X | X | X
ПМБОК 4.6.6.17 | S-кривая | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.6.18 | Матрица оценки уровня вовлечения заинтересованных сторон | 4.6.6 Визуальные данные и информация | X |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.6.19 | Карта историй | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X |  | X
ПМБОК 4.6.6.20 | График производительности | 4.6.6 Визуальные данные и информация | [5 empty] | X | X
ПМБОК 4.6.6.21 | Сценарий использования | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  | X |  | X
ПМБОК 4.6.6.22 | Карта потока ценности | 4.6.6 Визуальные данные и информация |  |  |  |  | X | X | X
ПМБОК 4.6.6.23 | График скорости | 4.6.6 Визуальные данные и информация | [5 empty] | X | X
ПМБОК 4.6.7.1 | Отчет о качестве | 4.6.7 Отчёты |  |  |  |  | X | X | X
ПМБОК 4.6.7.2 | Отчет по рискам | 4.6.7 Отчёты |  |  |  |  | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.7.3 | Отчет о статусе | 4.6.7 Отчёты |  |  |  |  | X
ПМБОК 4.6.8.1 | Договор с фиксированной ценой | 4.6.8 Соглашения и договоры | X |  |  | X | X | X | X | X
ПМБОК 4.6.8.2 | Договор с возмещением затрат | 4.6.8 Соглашения и договоры | X |  |  | X | X | X | X | X
ПМБОК 4.6.8.3 | Договор «время и материалы» | 4.6.8 Соглашения и договоры | X |  |  | X | X | X | X | X
ПМБОК 4.6.8.4 | Неопределенная поставка неопределенного количества | 4.6.8 Соглашения и договоры | X |  |  | X | X | X | X | X
ПМБОК 4.6.8.5 | Прочие соглашения | 4.6.8 Соглашения и договоры | X |  |  | X | X | X | X | X
ПМБОК 4.6.9.1 | Список операций | 4.6.9 Прочие артефакты | X | X |  | X | X
ПМБОК 4.6.9.2 | Документация по предложениям | 4.6.9 Прочие артефакты | X |  |  | X | X
ПМБОК 4.6.9.3 | Метрики | 4.6.9 Прочие артефакты |  |  |  | X |  | X | X
ПМБОК 4.6.9.4 | Календарь проекта | 4.6.9 Прочие артефакты |  | X |  | X | X
ПМБОК 4.6.9.5 | Документация по требованиям | 4.6.9 Прочие артефакты | X |  |  | X |  | X | X
ПМБОК 4.6.9.6 | Устав команды проекта | 4.6.9 Прочие артефакты |  | X |  |  | X
ПМБОК 4.6.9.7 | Пользовательская история | 4.6.9 Прочие артефакты | X |  |  | X |  | X