Обозначение документа: СУДП-ССТ-01
	PMDoc
	<Название компании>



Система Управления Девелоперскими Проектами
Глоссарий Системы управления 
девелоперскими проектами

Редакция 1.0
[Примечание: Следующий пример документа предназначен для использования с документами Системы управления девелоперскими проектами PMDoc. Текст, заключенный в квадратные скобки и отображаемый синим курсивом, включен, чтобы обеспечить подсказки автору, и должен быть удален перед публикацией документа.
Для настройки автоматических полей (тех, которые отображаются на сером фоне, когда они выбраны, а текст, как правило, заключен в угловые скобки), нажмите Файл > Свойства и заполните поля Тема, Организация и пр. информацией для этого документа. После закрытия диалогового окна, автоматические поля можно модифицировать во всём документе, выбирая Правка > Выделить всё (или Ctrl-A) и нажимая F9, или просто нажимая на поле и на F9. Это должно быть сделано отдельно для верхних и нижних колонтитулов. Alt-F9 переключает между отображением имен полей и содержанием полей. См. справку MS Word для получения дополнительной информации по работе с полями.

Внимание! Перед публикацией документа обновите поле содержания и все остальные поля.]

Лист изменений

	Дата
	Редакция
	Описание
	Автор

	17.12.2010
	1.0
	Издание для использования
	Решта Е.А.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Редакция – номер редакции документа (если вносятся значительные изменения в документ, то первая цифра увеличивается, а вторая обнуляется; если вносятся незначительные изменения, то меняется вторая цифра).

Описание – детальное описание редакции и внесенных изменений (к примеру: Издание для внутренний комментариев, Издание для использования, Издание с изменениями главы ТАКОЙ-ТО и т.д.).

Автор - Ф.И.О. автора изменений.

1. Сокращения
	Аббревиатура
	Название

	АПЗ
	Архитектурно-планировочное задание

	АУП
	Административно-управленческий персонал

	ББЛ
	Бюджет по балансовому листу

	БДДС
	Бюджет движения денежных средств

	БДНА
	Бюджет движения неденежных архивов

	БДР
	Бюджет доходов и расходов

	БП
	Бизнес-план проекта

	БР
	Бюджетное регулирование

	ВК
	Водопровод и канализация

	ГРП
	Газорегуляторные пункты

	ГРУ
	Газорегуляторные установки

	ГС
	Газоснабжение

	ГСМ
	Горючие смазочные материалы

	ГУП
	Группа управления проектами

	ДДС
	Движение денежных средств

	КРУ
	Контрольно – ревизионное управление

	ЗУ
	Земельный участок

	ИВЦ
	Информационно-вычислительный центр

	ИМ
	Информационная модель

	ИРД
	Исходно-разрешительная документация

	ИСР
	Иерархическая структура работ

	КСГ
	Календарно – сетевой график

	КСУП
	Корпоративный стандарт управления проектами

	МБП
	Малоценные, быстроизнашивающиеся материалы

	МП
	Менеджер проекта

	МТО
	Материально-техническое обеспечение

	МТС
	Материально-техническое снабжение

	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	НС
	Неосновные средства

	НТО
	Научно-технический отдел

	НФ
	Неосновные фонды

	ОВ
	Отопление и вентиляция

	ОГМ
	Отдел главного механика 

	ОГЭ
	Отдел главного энергетика

	ОКС
	Отдел капитального строительства

	ОМТС
	Отдел материального и технического снабжения

	ОН
	Объект недвижимости

	ОРД
	Организационно – распорядительная документация

	ОС
	Основные средства

	ОСББ
	Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

	ОС / НМА
	Основные средства/Нематериальные активы

	ОУ
	Общие условия Контракта

	ОУК
	Особые условия Контракта

	ОФ
	Основные фонды

	ПДО
	Планово-диспетчерский отдел

	ПИР
	Проектно-исследовательские работы

	ПО
	Программное обеспечение

	ПП
	Программный продукт

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	СГИ
	Склад готовых изделий

	СКК
	Структура классификации и кодирования

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	СС
	Связь и сигнализация

	СУ
	Строительное управление

	СУДП
	Системы управления девелоперскими проектами

	ТД
	Тендерная документация

	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности

	ТП
	Теплопути

	ТРК
	Торгово-развлекательный комплекс 

	ТУ
	Технические условия

	ТЭО
	Технико-экономическое обоснование

	УБР
	Управление бюджетного регулирования

	УК
	Управляющая компания

	УКЦВЗ
	Український класифікатор цільового використання землі

	УКЦИЗ
	Указание кода целевого использования земли 

	УМП
	Управление менеджеров проектов

	УП
	Управление персоналом

	УРСР
	Управление реализации и стратегического развития

	УЭ
	Управление эксплуатации

	ФФС
	Фонд финансирования строительства

	ФЭУ
	Финансово-экономическое управление

	ЦД/ЦЗ
	Центр доходов/Центр затрат

	ЦМД
	Центр маржинального дохода

	ЦН
	Целевое назначение

	ЦП
	Целевой план

	ЦПП
	Центр подготовки проектов

	ЦУН
	Центр управления недвижимостью

	ЦУП
	Центр управления проектами

	ЦФО
	Центр финансовой ответственности

	ЦФУ
	Центр финансового учета

	ЭО
	Электроснабжение и освещение

	ЮУ
	Юридическое управление

	BS
	Breakdown Structure

	DBS
	Document Breakdown Structure

	EPC
	Engineering, Procurement and Construction

	EPIC
	Engineering, Procurement, Installation, Commissioning

	OBS
	Organization Breakdown Structure

	RBS
	Resource Breakdown Structure

	WBS
	Work Breakdown Structure


2. Определения терминов
	Термин
	Определение
	Источник

	Авторизация работ [Метод]
	Разрешение или указание, обычно в письменном виде, начать работы по определенной плановой операции, пакету работ или контрольному счету. Метод санкционирования работ проекта, который гарантирует выполнение работ указанной организацией в нужное время в нужной последовательности.
	РMBOK - 2004

	Администрирование контрактов
[Процесс]
	Процесс управления контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, изучение и документирование деятельности продавца, чтобы определить необходимые корректирующие действия и обеспечить основу для дальнейших отношений с продавцом, управляя изменениями, связанными с контрактом, и, в случае необходимости, контрактными взаимоотношениями с внешним покупателем проекта.
	РMBOK - 2004

	Анализ дерева решений
[Метод]
	Дерево решений – это диаграмма, описывающая процесс принятия решения путем рассмотрения альтернатив и последствий выбора той или иной имеющейся альтернативы. Используется в случаях, когда будущие сценарии или исход операций неясны. В диаграмме отражаются вероятности и величины затрат и выгод каждой логической цепи событий и будущих решений и используется анализ ожидаемой денежной стоимости для помощи организациям в определении относительной стоимости альтернативных операций. См. также анализ ожидаемой денежной стоимости.
	РMBOK - 2004

	Анализ допущений [Метод]
	Метод, который анализирует точность допущений и идентифицирует риски проекта, вызванные неточностью, противоречивостью или неполнотой допущений.
	РMBOK - 2004

	Анализ ожидаемой денежной стоимости
[Метод]
	Статистический метод, вычисляющий средний результат, когда в будущем имеются сценарии, которые могут произойти, а могут и не произойти. Обычно этот метод используется в рамках анализа дерева решений. Для анализа рисков стоимости и расписания рекомендуется применять моделирование, так как оно обладает большей мощностью и снижает вероятность неправильного применения по сравнению с анализом ожидаемой денежной стоимости.
	РMBOK - 2004

	Анализ отклонений
[Метод]
	Метод разложения общего отклонения совокупности переменных содержания, стоимости и расписания на отклонения отдельных элементов, которые связаны с определенными факторами, влияющими на переменные содержания, стоимости и расписания.
	РMBOK - 2004

	Анализ первопричины 
[Метод]
	Аналитический метод, призванный найти основную причину отклонения, дефекта или риска. Одной первопричиной могут быть вызваны сразу несколько отклонений, дефектов или рисков.
	РMBOK - 2004

	Анализ резервов
[Метод]
	Методы анализа, служащие для определения существенных характеристик и взаимосвязей элементов в плане управления проектом с целью установления резерва для длительности расписания, бюджета, оценочной стоимости или средств проекта.
	РMBOK - 2004

	Анализ сети расписания 
[Метод]
	Метод определения ранних и поздних стартов и ранних и поздних финишей для невыполненных плановых операций проекта. См. также метод критического пути, метод критической цепи, анализ возможных сценариев и выравнивание ресурсов.
	РMBOK - 2004

	Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
	Метод сбора информации, изучающий проект с точки зрения каждой из сильных и слабых сторон проекта, его благоприятных возможностей и угроз, чтобы увеличить охват рисков, рассматриваемых в рамках управления рисками.
	РMBOK - 2004

	Анализ тенденций [Метод]
	Аналитический метод, использующий математические модели для прогнозирования результатов в будущем на основании исторических данных. С помощью этого метода определяется отклонение от базового плана по затратам, срокам или содержанию с использованием данных из предыдущих периодов отчетности и прогнозирования величины отклонения данного параметра в определенный момент в будущем, если в исполнение проекта не будут вноситься изменения.
	РMBOK - 2004

	Анализ характера и последствий отказов 
[Метод]
	Аналитическая процедура, в которой каждый потенциальный характер отказа в каждом элементе продукта анализируется с целью определения его влияния на надежность данного элемента и, как совместно с другими возможными характерами отказов, так и отдельно, влияние на надежность продукта или системы и на функциональность элемента; или изучение всех возможностей возникновения неисправности продукта (на системном и/или более низких уровнях). Для каждой потенциальной неисправности производится оценка ее влияния на всю систему и ее эффект. Кроме того, оцениваются меры, запланированные для снижения возможности появления неисправности и сведения к минимуму ее последствий.
	РMBOK - 2004

	Анализ характеристик конструкции [Метод]
	Метод управления, используемый для оценки предложенных характеристик конструкции для обеспечения соответствия конструкции системы или продукта требованиям заказчика или для уверенности в том, что данная конструкция будет успешно действовать, ее можно будет произвести и обслуживать.
	РMBOK - 2004

	Анализ чувствительности
	Метод количественного анализа рисков и моделирования, используемый для определения рисков с наибольшим возможным воздействием на проект. В процессе анализа устанавливается, в какой степени неопределенность каждого элемента проекта отражается на исследуемой цели проекта, если остальные неопределенные элементы принимают базовые значения Обычно отображение результатов представлено в виде диаграммы "торнадо".
	РMBOK - 2004

	База данных рисков
	Хранилище для сбора, обработки и анализа данных, полученных и использованных в процессах управления рисками.
	РMBOK - 2004

	База накопленных знаний
	Хранилище исторической информации и накопленных знаний о результатах принятых в прошлом решений по выбору проектов и исполнении этих проектов.
	РMBOK - 2004

	Базовый план
	Утвержденный план с указанными временными фазами (проекта, элементов иерархической структуры работ, пакета работ или плановой операции); возможно включение содержания проекта, стоимости, расписания и технических изменений. Обычно обозначает текущий базовый план, но может относиться к исходному или какому-либо другому базовому плану. Часто употребляется с уточнением (например "базовый план по стоимости", "базовый план расписания", "базовый план исполнения", "базовый план по технической части"). См. также базовый план исполнения. 
	РMBOK - 2004

	Базовый план исполнения
	Одобренный план работ проекта, с которым сравнивается текущее исполнение проекта и по отношению к которому определяются отклонения для целей управления. Базовый план исполнения обычно включает параметры содержания, расписания и стоимости проекта, но также может включать технические параметры и параметры качества.
	РMBOK - 2004

	Базовый старт
	Дата начала плановой операции в одобренном базовом плане расписания. См. также расчетная дата начала.
	РMBOK - 2004

	Базовый финиш
	Дата завершения плановой операции в одобренном базовом плане расписания. См. также расчетная дата завершения.
	РMBOK - 2004

	Благоприятная возможность
	Условие или ситуация, благоприятные для проекта, удачное стечение обстоятельств, удачный ход событий, риск, который окажет положительное влияние на цели проекта, или возможность положительных изменений. Ср. угроза.
	РMBOK - 2004

	Буфер
	См. резерв.
	РMBOK - 2004

	Быстрый проход
[Метод]
	Особый метод сжатия расписания исполнения проекта, который изменяет логику сети и накладывает друг на друга фазы, которые в обычной ситуации выполнялись бы последовательно, например проектирование и строительство, или предполагает параллельное выполнение плановых операций. См. сжатие расписания, см. также сжатие. 
	РMBOK - 2004

	Бюджет
	Утвержденная оценка проекта, любого элемента иерархической структуры работ или любой плановой операции. См. также оценка. 
	РMBOK - 2004

	Бюджет по завершении (БПЗ)
	Сумма всех составляющих бюджета, установленных для работ, выполняемых в рамках проекта, элемента иерархической структуры работ или плановой операции. Общий плановый объем проекта. 
	РMBOK - 2004

	Ведомость материалов
	Формальное документированное иерархически выстроенное табличное представление сборочных узлов, комплектующих и элементов, необходимых для создания продукта. 
	РMBOK - 2004

	Верификация
[Метод]
	Метод оценки элемента или продукта в конце фазы или проекта с целью удостовериться, что он удовлетворяет указанным требованиям. Ср. проверка. 
	РMBOK - 2004

	Виртуальная команда
	Группа лиц с общими целями, выполняющих свои роли, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично. Этот метод в различных формах часто используется для обеспечения коммуникаций между членами команды. Виртуальные команды могут быть составлены из людей, разделенных большими расстояниями. 
	РMBOK - 2004

	Временной резерв
	Другое название - "slack". См. общий временной резерв, см. также свободный временной резерв. 
	РMBOK - 2004

	Временной резерв
	См. общий временной резерв и свободный временной резерв.
	РMBOK - 2004

	Вторичный риск
	Риск, возникающий в результате применения реагирования на риски.
	РMBOK - 2004

	Вход
[Вход процесса]
	Любой элемент, как внешний, так и внутренний для проекта, который требуется процессу перед его началом. Может являться выходом предшествующего процесса.
	РMBOK - 2004

	Выбор продавцов [Процесс]
	Процесс изучения предложений, выбора среди потенциальных поставщиков и заключение письменного контракта с поставщиком.
	РMBOK – 2004.

	Выполнение
	См. исполнение.
	РMBOK - 2004

	Выравнивание
	См. выравнивание ресурсов.
	РMBOK - 2004

	Выравнивание ресурсов
[Метод]
	Любая форма анализа сети расписания, при которой сроки (даты начала и завершения) определяются с учетом ограничений на ресурсы (например, ограниченная доступность ресурсов или сложно управляемые изменения степени их наличия).
	РMBOK - 2004

	Выход
[Выход процесса]
	Продукт, результат или услуга, появившиеся в результате процесса. Может быть входом для последующего процесса.
	РMBOK - 2004

	Гистограмма ресурсов
	Столбиковая горизонтальная диаграмма, показывающая время работы ресурса согласно расписанию в течение нескольких временных периодов. Доступность ресурса может быть изображена в виде линии для возможности сравнения. На расположенных рядом столбцах может отображаться фактическое время использования ресурса по мере продвижения проекта.
	РMBOK - 2004

	Группа процессов
	См. группа процессов управления проектами.
	РMBOK - 2004

	Группа процессов управления проектом
	Логическое объединение управленческих входов, инструментов и методов, и выходов проекта. В группы процессов управления проектами входят процессы инициации, процессы планирования, процессы исполнения, процессы мониторинга и управления и процессы завершения. Группы процессов управления проектами не являются фазами проекта.
	РMBOK - 2008

	Группы процессов проекта
	Пять групп процессов, необходимые в любом проекте и имеющие четкие внутренние зависимости; их необходимо выполнять в одной и той же последовательности в каждом проекте, независимо от области приложения или специфики жизненного цикла проекта. Эти группы процессов – это инициация, планирование, исполнение, мониторинг и управление, завершение.
	РMBOK - 2004

	ГУП (команда)
	Временное структурное подразделение, создающееся в девелоперской компании для реализации (управление) отдельным проектом. Содержит роли, перекрывающие все функции и процессы управления отдельно-взятым проектом. 
	Народное творчество

	Дата
	Термин, обозначающий день, месяц, год календаря и, в некоторых случаях, время дня.
	РMBOK - 2004


	Дата завершения
	Момент времени, связанный с завершением плановой операции. Обычно употребляется с прилагательным - фактическая, плановая, ожидаемая, расчетная, ранняя, поздняя, базовая, директивная или текущая.
	РMBOK - 2004

	Дата начала
	Дата начала плановой операции, обычно употребляется с уточнением: фактическая, плановая, ожидаемая, расчетная, ранняя, поздняя, базовая, директивная или текущая.
	РMBOK - 2004

	Декомпозиция
[Метод]
	Метод планирования, предполагающий разбиение содержания проекта и результатов поставки проекта на более мелкие и легко управляемые элементы до тех пор, пока работы по проекту, связанные с выполнением содержания проекта и обеспечением результатов поставки, не определены достаточно подробно для исполнения, отслеживания и мониторинга этих работ.
	РMBOK - 2004

	Дефект
	Несовершенство или упущение в элементе проекта, из-за которого этот элемент не соответствует требованиям или характеристикам и должен быть либо исправлен, либо заменен.
	РMBOK - 2004

	Диаграмма Ганта
	См. столбчиковая горизонтальная диаграмма.
	РMBOK - 2004

	Диаграммы зависимостей
[Метод]
	Отображение в виде диаграммы входов, действий в процессе и выходов одного или нескольких процессов в системе.
	РMBOK - 2004

	Директивная дата выполнения
	Директивная дата, ограничивающая возможные сроки завершения плановой операции.
	РMBOK - 2004

	Директивная дата завершения
	Требуемая дата, ограничивающая или иным способом влияющая на анализ сети расписания.
	РMBOK - 2004

	Директивная дата начала
	Директивная дата, ограничивающая возможные сроки начала плановой операции. 
	РMBOK - 2004

	Директивное расписание
	Расписание, переработанное в сравнительных целях во время анализа сети расписания, которое может отличаться от базового расписания. См. также базовый план.
	РMBOK - 2004

	Дискретная трудоемкость
	Трудоемкость, которая напрямую сопоставима с определенными элементами иерархической структуры работ и результатами поставки и которая может быть напрямую спланирована и измерена. Ср. распределенная трудоемкость.
	РMBOK - 2004

	Дисциплина
	Область деятельности, требующая особых знаний и обладающая определенным сводом правил, обуславливающих производство работ (например машиностроение, программирование, составление смет и т. д.).
	РMBOK - 2004

	Длительность
	Общее количество рабочих периодов (исключая выходные и другие нерабочие периоды), необходимых для выполнения плановой операции или элемента иерархической структуры работ. Обычно выражается в количестве рабочих дней или недель. Иногда неправомерно приравнивается к календарному времени. Ср. трудоемкость. См. также исходная длительность, оставшаяся длительность и фактическая длительность.
	РMBOK - 2004

	Длительность операции
	Время в календарных единицах между началом и завершением плановой операции. См. также фактическая длительность, исходная длительность и оставшаяся длительность.
	РMBOK - 2004

	Документ
	Носитель и информация на нем, которые обычно имеют определенную устойчивость к воздействиям и могут быть прочитаны человеком или считаны устройством. Примерами могут служить планы управления проектами, характеристики, процедуры, исследования и руководства.
	РMBOK - 2004

	Документация СУДП
	Полный пакет организационно-распорядительных документов разработанный в процессе внедрения систем СУДП. Описывает все функции, процессы, операции, действия и другие виды работы компании по управлению девелоперскими проектами. 
	PMDoc

	Документация по поставкам
[Выход/вход]
	Документы, используемые в торгах и при предложениях, включающие приглашение к предложениям, приглашение к переговорам, запрос информации, запрос расценок, запрос предложения покупателя и ответы продавца (поставщика).
	PMDoc

	Документированная процедура
	Письменное формализованное описание проведения, процесса. Состоит из схемы инф. взаимодействия и его текстового описания. Оформляется отдельным документом.  
	РMBOK - 2004

	Допущения
[Выход/вход]
	Допущения – это факторы, которые для целей планирования считаются верными, реальными или определенными без привлечения доказательств. Допущения влияют на все аспекты планирования проекта и являются частью последовательной разработки проекта. Идентификация, документирование и проверка допущений часто являются частью процесса планирования проекта. Допущения обычно связаны с определенным риском.
	РMBOK - 2004

	Доработка
	Действие, предпринятое для приведения содержащих дефект или неприемлемых элементов в соответствие с требованиями или характеристиками.
	РMBOK - 2004

	Жизненный цикл
	См. жизненный цикл проекта.
	РMBOK - 2004

	Жизненный цикл продукта
	Набор последовательных (обычно), не перекрывающихся фаз продукта, название и количество которых определяется производственными и управленческими нуждами организации. Обычно последняя фаза жизненного цикла продукта - это гибель или разрушение продукта. Жизненный цикл проекта обычно укладывается в один или несколько жизненных циклов продукта.
	РMBOK - 2004

	Жизненный цикл проекта
	Набор обычно последовательных фаз проекта, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом организацией или организациями, участвующими в проекте. Жизненный цикл можно документировать с помощью модели..
	РMBOK - 2004

	Журнал
	Документ, используемый для записи и описания или обозначения некоторых элементов во время выполнения процесса или операции. Обычно используется с уточнением, например: "журнал проблем", "журнал контроля качества", действие или дефект.
	РMBOK - 2004

	Завершающие процессы
[Группа процессов]
	Процессы, выполняемые для формального завершения всех операций проекта или фазы и передачи полученного продукта другим или для завершения остановленного проекта.
	РMBOK - 2004

	Зависимость
	См. логическая взаимосвязь.
	РMBOK - 2004

	Задержка
[Метод]
	Дополнение к логической взаимосвязи, определяющее задержку выполнения последующей операции. Например, при логической взаимосвязи Финиш-старт с задержкой в 10 дней последующая операция может начаться не ранее, чем через 10 дней после окончания предшествующей операции. См. также опережение.
	РMBOK - 2004

	Заказчик
	Лицо или организация, которые будут использовать продукт, услугу или результат проекта. См. также пользователь.
	РMBOK - 2004

	Закрытие контракта
[Процесс]
	Процесс закрытия и оплаты контракта, включая урегулирование всех открытых вопросов и завершение каждого контракта.
	РMBOK - 2004

	Закрытие проекта
[Процесс]
	Процесс завершения всех операций всех групп процессов проекта в целях формального завершения проекта или фазы.
	РMBOK - 2004

	Запрос информации
	Тип документа по поставкам, посредством которого покупатель просит потенциального продавца предоставить ему ту или иную информацию о продукте, услуге или возможностях продавца.
	РMBOK - 2004

	Запрос информации у продавцов
[Процесс]
	Процесс сбора информации, расценок, цен, предложений надлежащим образом.
	РMBOK - 2004

	Запрос на изменение
	Запросы на увеличение или уменьшение содержания проекта, изменение стратегий, процессов, планов или процедур, изменение цен или бюджетов или пересмотр расписания. Запросы на изменение могут быть прямыми или косвенными, внешними или внутренними, а также обусловленными или не обусловленными законами или контрактом. Обрабатываются только задокументированные запрошенные изменения, и выполняются только одобренные запросы на изменение.
	РMBOK - 2004

	Запрос предложения
	Тип документа по поставкам, используемый для запроса предложений продуктов или услуг у предполагаемых продавцов. В отдельных областях приложения данный термин может иметь более узкое или специальное значение.
	РMBOK - 2004

	Запрос расценок
	Тип документа по поставкам, используемый для запроса у предполагаемых продавцов предлагаемых цен на обычные или стандартные продукты или услуги. Иногда используется вместо запроса предложения; в некоторых областях приложения у этого термина может быть более узкое или специальное значение.
	РMBOK - 2004

	Запрошенное изменение
[Выход/вход]
	Формально задокументированный запрос на изменение, ожидающий одобрения в рамках процесса общего управления изменениями. Ср. одобренный запрос на изменение.
	РMBOK - 2004

	Знание
	Теоретическая информация определенным образом структурированная у каждого индивида. 
	PMDoc

	Идентификатор операции
	Уникальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое каждой плановой операции, чтобы отличать эту операцию проекта от других операций. Обычно он уникален для каждой сетевой диаграммы расписания проекта.
	РMBOK - 2004

	Идентификация рисков
[Процесс]
	Процесс определения того, какие риски способны повлиять на проект, и документирования характеристик этих рисков.
	РMBOK - 2004

	Иерархическая структура работ (ИСР) 
[Выход/вход]
	Ориентированная на результат поставки иерархическая декомпозиция работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и необходимых результатов поставки. С ее помощью структурируется и определяется все содержание проекта. Каждый следующий уровень иерархии отражает более детальное определение элементов проекта. ИСР разбивается на пакеты работ. Ориентация на результат поставки включает внутренние и внешние результаты поставки. См. также пакет работ, контрольный счет, иерархическая структура работ по контракту и сводная иерархическая структура работ проекта.
	РMBOK - 2004

	Иерархическая структура работ по контракту
[Выход/вход]
	Часть иерархической структуры работ проекта, разрабатываемая и поддерживаемая продавцом по контракту для обеспечения подпроекта или элемента проекта.
	РMBOK - 2004

	Иерархическая структура ресурсов
	Иерархическая структура ресурсов, разбитая по категориям и типу ресурсов, используемая при выравнивании ресурсов в расписании, а также для разработки расписаний с ограниченными ресурсами, которую также можно использовать для определения и анализа назначения исполнителей в проекте.
	РMBOK - 2004

	Иерархическая структура рисков
[Инструмент]
	Иерархически организованное представление известных рисков проекта, распределенных по категориям и подкатегориям риска, указывающим различные области и причины возможных рисков. Иерархическая структура рисков часто подгоняется под конкретные типы проектов.
	РMBOK - 2004

	Изменение содержания
	Любые изменения содержания проекта. Изменение содержания обычно влечет за собой пересмотр сроков и стоимости проекта.
	РMBOK - 2004

	Индекс выполнения сроков (ИВСР)
	Показатель выполнения расписания проекта. Отношение освоенного объема (ОО) к плановому объему (ПО). Индекс выполнения расписания = освоенный объем, поделенный на плановый объем. Значение, большее или равное 1, означает благоприятные условия, а значение, меньшее 1, означает неблагоприятные условия. См. также управление освоенным объемом.
	РMBOK - 2004

	Индекс выполнения стоимости (ИВСТ)
	Показатель эффективности проекта по стоимости. Отношение освоенного объема (ОО) к фактической стоимости (ФС). Индекс выполнения стоимости = освоенный объем, поделенный на фактическую стоимость. Значение, большее или равное 1, означает благоприятные условия, а значение, меньшее 1, означает неблагоприятные условия.
	РMBOK - 2004

	Инициатор
	Лицо или организация, у которой есть как возможность, так и полномочия для начала проекта.
	РMBOK - 2004

	Инициация проекта
	Запуск процесса, который может завершиться авторизацией и определением содержания нового проекта.
	РMBOK - 2004

	Инспекция
[Метод]
	Обследование и изучение с целью проверить, соответствует ли операция, элемент, продукт, результат или услуга указанным требованиям. 
	РMBOK - 2004

	Инструмент
	Нечто осязаемое, например шаблон или компьютерная программа, используемая при выполнении операции с целью получения продукта или результата. 
	РMBOK - 2004

	Интегрированный
	Взаимосвязанные, сопряженные, сочетающиеся элементы, объединенные в функциональное или целостное единство.
	РMBOK - 2004

	Информационная система управления проектами
[Инструмент]
	Информационная система, которая состоит из инструментов и методов, используемых для сбора, интеграции и распространения результатов процессов управления проектами. Она используется для поддержки всех аспектов проекта от инициации до завершения и может включать в себя как ручные, так и автоматизированные системы.
	PMDoc

	Информация об исполнении работ 
Выход/вход]
	Информация и данные о состоянии выполняемых плановых операций проекта, собираемые в рамках процессов руководства и управления исполнением проекта. Информация об исполнении включает в себя: состояние результатов поставки; состояние запросов на изменения, корректирующих действий, предупреждающих действий и исправления дефектов; прогнозы до завершения; подтвержденный процент физического выполнения работ; полученное значение технического измерения исполнения; даты начала и завершения плановых операций.
	РMBOK - 2004

	Исполнение
	Руководство, управление, выполнение и осуществление работ проекта, достижение результатов поставки и представление информации о выполнении работы.
	РMBOK - 2004

	Исполнить
	См. исполнение.
	РMBOK - 2004

	Исполняющая организация
	Предприятие, персонал которого непосредственно участвует в работе над проектом.
	РMBOK - 2004

	Исправление дефекта
	Формализованная идентификация дефектов в элементе проекта с представлением рекомендаций либо исправить дефект, либо полностью заменить элемент.
	РMBOK - 2004

	Историческая информация
	Документы и данные по предыдущим проектам, включая архивы проектов, записи, корреспонденцию, закрытые контракты и проекты. 
	РMBOK - 2004

	Источник влияния
	Лица или группы, которые напрямую не связаны с получением или использованием продукта проекта, но которые, в связи с их положением в организации заказчика, могут положительно или отрицательно повлиять на ход выполнения проекта.
	РMBOK - 2004

	Исходная длительность
	Длительность операции, изначально указанная для плановой операции, в которую не вносили изменения с появлением отчетов об исполнении операции. Обычно используется для сравнения с фактической длительностью и оставшейся длительностью, приводимых в отчетах об исполнении расписания.
	РMBOK - 2004

	Календарная единица
	Наименьший отрезок времени, используемый при расчете расписания проекта. Обычно календарная единица – это час, день или неделя, но ей может быть квартал, месяц, смена и даже минута.
	РMBOK - 2004

	Календарь проекта 
	Календарь рабочих дней или смен, устанавливающий даты, в которые проводятся плановые операции, и нерабочие дни, т. е. даты, в которые плановые операции не производятся. Обычно в календаре указываются праздники, выходные и смены. См. также календарь ресурсов.
	РMBOK - 2004

	Календарь ресурсов
	Календарь рабочих и нерабочих дней, определяющий, в какие даты каждый ресурс может или не может быть использован. Обычно содержит определенные рабочие и нерабочие периоды каждого ресурса. См. также календарь проекта.
	РMBOK - 2004

	Категория риска
	Группа потенциальных причин риска. Причины риска могут быть сгруппированы в такие категории как технические, внешние, риски окружающей среды и управления проектами. Категории могут включать подкатегории, например техническая усталость, погода или агрессивная оценка. См. также иерархическая структура рисков.
	РMBOK - 2004

	Качественный анализ рисков
[Процесс]
	Процесс установки приоритетов рисков для дальнейшего анализа или действий путем оценки и совмещения их вероятности и воздействия.
	РMBOK - 2004

	Качество
	Степень, в которой ряд соответствия присущих характеристик требованиям. 
	РMBOK - 2004

	Код операции
	Буквенно-цифровое обозначение, определяющее характеристики работ или некоторым образом идентифицирующее плановую операцию, с помощью которого можно фильтровать и упорядочивать операции в отчетах.
	РMBOK - 2004

	Код счетов
[Инструмент]
	Любая числовая система кодирования, используемая для идентификации элементов иерархической структуры работ. Ср. план счетов.
	РMBOK - 2004

	Количественный анализ рисков
[Процесс]
	Процесс численного анализа влияния определенных рисков на цели всего проекта. 
	РMBOK - 2004

	Коммуникации
	Процесс, с помощью которого среди людей происходит обмен информацией с использованием общей системы символов, знаков или поведения.
	РMBOK - 2004

	Компенсация
	Что-либо, отданное или полученное в качестве оплаты или вознаграждения, обычно в денежной форме или в виде продуктов, услуг или результатов.
	РMBOK - 2004

	Контракт "Время и материалы"
	Тип смешанного контракта, содержащий элементы контракта с возмещением затрат и контракта с фиксированной ценой. Контракты "Время и материалы" напоминают контракты с возмещением затрат тем, что они открыты, то есть их объемы не определены в момент заключения. Таким образом, общая стоимость таких контрактов может увеличиваться аналогично контрактам с возмещением затрат. Этот тип контрактов также напоминает договоры с фиксированной ценой. Например, покупатель и продавец устанавливают единичные расценки, когда обе стороны договорились о ставках оплаты для категории "старший инженер".
	РMBOK - 2004

	Контракт с возмещением затрат
	Тип контракта, подразумевающий оплату (возмещение) покупателем продавцу его фактических затрат, а также вознаграждение, обычно составляющее прибыль продавца. Затраты обычно подразделяют на прямые затраты и непрямые затраты. К прямым затратам относят расходы, непосредственно связанные с осуществлением проекта, такие как зарплата членов команды проекта. К непрямым затратам, также называемым накладными, общехозяйственными или административными расходами, причисляют затраты исполняющей организации на ведение бизнеса, отнесенные на проект, такие как зарплата сотрудников, косвенно принимающих участие в проекте, а также оплата потребленной офисом электроэнергии. Непрямые затраты обычно рассчитываются в процентах от прямых затрат. В контракты с возмещением затрат часто включают пункты с поощрениями или бонусами за достижение или улучшение отдельных параметров проекта, таких как сроки выполнения или общая стоимость.
	РMBOK - 2004

	Контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение
	Тип контракта с возмещением затрат, при котором покупатель возмещает продавцу оговоренные затраты на выполнение работ по контракту, и продавец также получает вознаграждение, определяемое как оговоренный процент с затрат. Вознаграждение меняется в зависимости от фактической стоимости.
	РMBOK - 2004

	Контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение за результаты
	По этому типу контракта с возмещением затрат покупатель возмещает поставщику оговоренные затраты (определяются условиями договора). При этом поставщик получает дополнительный доход при выполнении установленных критериев исполнения работы.
	РMBOK - 2004

	Контракт с возмещением затрат плюс процент от затрат
	См. контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение.
	РMBOK - 2004

	Контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение
	По этому типу контракта с возмещением затрат покупатель возмещает поставщику оговоренные затраты (определяются условиями договора) и уплачивает фиксированное вознаграждение. 
	РMBOK - 2004

	Контракт с твердой фиксированной ценой (ФЦ)
	Тип контракта с фиксированной ценой, когда покупатель платит продавцу фиксированную сумму (в соответствии с условиями контракта), вне зависимости от затрат продавца.
	РMBOK - 2004

	Контракт с фиксированной стоимостью и вознаграждением за результаты (ФС+П) 
	Тип контракта, когда покупатель платит продавцу фиксированную сумму (в соответствии с условиями контракта) и выплачивает дополнительную сумму при выполнении продавцом оговоренных критериев.
	РMBOK - 2004

	Контракт с фиксированной ценой
	Тип контракта, предполагающий общую фиксированную стоимость четко описанного продукта. Контракты с фиксированной ценой могут предполагать поощрения за достижение или улучшение отдельных параметров проекта, таких как сроки выполнения. Простейшей формой контракта с фиксированной стоимостью является заказ на покупку.
	РMBOK - 2004

	Контракт
[Выход/вход]
	Контракт – это взаимное соглашение, обязывающее продавца поставить определенный продукт, услугу или результат, а покупателя – оплатить его.
	РMBOK - 2004

	Контроллинг
	См. контроль
	РMBOK - 2004

	Контроль 
[Метод]ы
	Сравнение фактического исполнения с запланированным, анализ отклонений, оценка тенденций для оказания влияния на улучшение процесса, оценка альтернатив и рекомендация корректирующих действий, если это необходимо.
	РMBOK - 2004

	Контрольная диаграмма
[Инструмент]
	Графическое представление результатов процесса во времени и в сравнении с установленными контрольными границами, имеющее осевую линию, помогающую определить тренд величин по графику в направлении каждой из контрольных границ.
	РMBOK - 2004

	Контрольное событие
	Важный момент или событие проекта. См. также контрольное событие расписания.
	РMBOK - 2004

	Контрольное событие расписания
	Значительное событие в расписании проекта, такое как событие, ограничивающее работы в будущем или отмечающее достижение основного результата поставки. Контрольное событие расписания имеет нулевую длительность. Другое название – контрольная операция. См. также контрольное событие.
	РMBOK - 2004

	Контрольный список
[Выход/вход]
	Элементы, сведенные в список для удобства сравнения или для обеспечения выполнения связанных с ними действий. Примером может служить список элементов для инспекции, составляемый во время планирования качества и используемый в процессе контроля качества.
	РMBOK - 2004

	Контрольный счет (в нашей терминологии «Статья затрат»)
[Инструмент]
	Представляет собой элемент управления, в котором объединяются содержание проекта, его бюджет, фактическая стоимость и расписание и на котором будет оцениваться исполнение проекта. Контрольные счета размещаются в выбранных элементах управления (определенные элементы на выбранных уровнях) иерархической структуры работ. Каждый контрольный счет может включать один или несколько пакетов работ, но каждый пакет работ может быть связан не более чем с одним контрольным счетом. Каждый контрольный счет связан с одним определенным организационным элементом в организационной структуре. Прежнее название - "счет затрат" (Cost Account). См. также пакет работ.
	РMBOK - 2004

	Корректирующее действие
	Документированное управление исполнением работ проекта с целью привести ожидаемое будущее исполнение работ проекта в соответствие с планом управления проектом.
	РMBOK - 2004

	Кривая S-образная
	График зависимости от времени итоговых затрат, трудозатрат, процента выполнения работ или других количественных показателей. Название получено от характерной S-образной (более пологой в начале и конце и более крутой в середине) формы кривой развития проекта, имеющего плавное начало, более быстрое развитие и плавное окончание. Термин также используется для обозначения кривой распределения вероятности, получаемой в результате моделирования, которое применяется в количественном анализе рисков.
	РMBOK - 2004

	Критерии
	Стандарты, правила или тесты, на которых может основываться решение или суждение или с помощью которых можно оценить продукт, услугу, результат или процесс.
	РMBOK - 2004

	Критерии приемки
	Это критерии, в том числе требования к исполнению и существенные условия, которые должны быть выполнены до приемки результатов поставки проекта.
	РMBOK - 2004

	Критическая операция
	Любая плановая операция на критическом пути в расписании проекта. Чаще всего определяется методом критического пути. Несмотря на то что некоторые операции, не лежащие на критическом пути, могут быть причислены в общем смысле этого слова к "критическим", данный термин редко используется в контексте управления проектами в этом значении. 
	РMBOK - 2004

	Критический путь
[Выход/вход]
	Обычно, но не всегда, последовательность плановых операций, определяющая продолжительность проекта. Обычно является самым продолжительным путем в проекте. Однако критический путь может завершаться, например, к контрольному событию расписания, который находится в середине расписания проекта и у которого имеется ограничение в виде требуемой даты. См. также метод критического пути.
	РMBOK - 2004

	Логика
	См. логика сети.
	РMBOK - 2004

	Логика сети
	Совокупность логических взаимосвязей плановых операций, образующая сетевую диаграмму расписания проекта.
	РMBOK - 2004

	Логическая взаимосвязь
	Зависимость между двумя плановыми операциями проекта или между плановой операцией проекта и контрольным событием расписания. См. также отношение предшествования. Существуют четыре типа логических взаимосвязей: Финиш-старт; Финиш-финиш; Старт-старт и Старт-финиш.
	РMBOK - 2004

	Логическая диаграмма
	См. сетевая диаграмма расписания проекта.
	РMBOK - 2004

	Масштаб работ
	Вспомогательный тип операций (например связи с продавцами или заказчиками, вычисление стоимости проекта, управление проектами и т. д.), выполнение которых невозможно измерить изолированно. Связывающая операция характеризуется постоянной деятельностью на протяжении выполнения работ, которые ею поддерживаются.
	РMBOK - 2004

	Материальные средства
	Совокупность всех предметов, используемых организацией в любом предприятии, таких как оборудование, приборы, инструменты, механизмы, различные устройства, материалы и расходные материалы.
	РMBOK - 2004

	Матрица вероятности и последствий
[Инструмент]
	Общепринятый подход для отнесения риска к высоким, средним или низким путем сопоставления двух параметров риска: вероятности и воздействия на цели проекта в случае его наступления.
	РMBOK - 2004

	Матрица ответственности
[Инструмент]
	Структура, ставящая в соответствие организационную структуру иерархической структуре работ и помогающая назначению лиц, ответственных за каждый элемент содержания проекта.
	РMBOK - 2004

	Матричная организация
	Любая организационная структура, в которой менеджер проекта разделяет с функциональными руководителями ответственность по заданию приоритетов и управлению работой лиц, назначенных на исполнение проекта.
	РMBOK - 2004

	Менеджер проекта
	Лицо, назначенное исполняющей организацией для достижения целей проекта.
	РMBOK - 2004

	Метод
	Определенная систематическая процедура, применяемая персоналом для выполнения операции с целью получения продукта или результата или оказания услуги, которая также может использовать один или несколько инструментов.
	РMBOK - 2004

	Метод "операции в узлах" (метод предшествования)
[Метод]
	Метод составления сетевых диаграмм, в которых плановые операции представляются прямоугольниками (или узлами). Плановые операции графически связаны одной или несколькими логическими взаимосвязями, которые показывают последовательность выполнения операций.
	РMBOK - 2004

	Метод Дельфи (Дельфийский метод)
[Метод]
	Метод сбора информации, используемый для достижения консенсуса экспертов по некоторому вопросу. В этом методе эксперты участвуют на условиях анонимности. Устроитель с помощью вопросника представляет идеи по важным моментам проекта, относящимся к данному вопросу. Ответы суммируются и возвращаются экспертам для комментариев. Консенсуса можно достичь за несколько циклов этого процесса. Метод Дельфи помогает преодолеть необъективность в данных и устраняет избыточное влияние отдельных лиц на исход обсуждения.
	РMBOK - 2004

	Метод критического пути
[Метод]
	Метод анализа сети расписания, используемый для определения возможной гибкости при планировании (возможного временного резерва) в различных логических путях в сети расписания проекта, и определяющая минимальную общую длительность проекта. Ранний старт и ранний финиш рассчитываются с помощью прямого прохода, исходя из указанной даты начала. Поздний старт и поздний финиш рассчитываются с помощью обратного прохода, исходя из указанной даты завершения, которой иногда бывает ранний финиш проекта, рассчитанный с помощью прямого прохода.
	РMBOK - 2004

	Метод критической цепи
[Метод]
	Метод анализа сети расписания, модифицирующий расписание проекта с учетом ограниченности ресурсов. Метод критической цепи объединяет детерминированный и вероятностный подходы к анализу сети расписания.
	РMBOK - 2004

	Метод Монте-Карло
	Метод, многократно рассчитывающий (или выполняющий итерации) стоимости проекта или длительности проекта с использованием входных величин, произвольно взятых из возможных значений стоимости или длительности, с целью получения распределения вероятностей значения общей стоимости проекта или дат завершения проекта.
	РMBOK - 2004

	Метод оптимизации выгод
	Творческий подход к оптимизации стоимости на этапах жизненного цикла проекта, сокращению временных затрат, увеличению прибыли, улучшению качества, расширению рынка сбыта, разрешению проблем и/или повышению эффективности использования ресурсов.
	РMBOK - 2004

	Метод освоенного объема
[Метод]
	Особый метод для измерения исполнения работ для элемента иерархической структуры работ, контрольного счета или проекта. Другое название - "метод правил освоения и начисления дохода" (earning rules and crediting method).
	РMBOK - 2004

	Методология
	Система практик, методов, процедур и правил, используемых в определенной дисциплине.
	Народное творчество

	Мнение заказчика
	Метод планирования, используемый для предоставления продуктов, услуг и результатов, которые полностью отражают требования заказчика, с помощью преобразования этих требований в соответствующие технические требования для каждой фазы разработки продукта проекта.
	Народное творчество

	Моделирование
	Моделирование использует модель проекта для определения последствий подробно описанных неопределенностей на результаты проекта в целом. При моделировании проекта используются компьютерные модели и оценки рисков, обычно выраженные в виде подробного вероятностного распределения возможных стоимостей или длительностей, обычно с использованием метода Монте-Карло.
	РMBOK - 2004


	Модель расписания
[Инструмент]
	Модель, используемая вместе с ручными методиками или программным обеспечением для управлением проектами для выполнения анализа сети расписания с целью создания расписания проекта для применения в управлении исполнением проекта. См. также расписание проекта.
	РMBOK - 2004

	Мозговой штурм
[Метод]
	Общий метод сбора информации, идей и предложения решений, который может использоваться для идентификации рисков, идей или решений проблем группой членов команды или экспертов. Обычно во время сессии мозгового штурма идеи участников фиксируются для последующего анализа.
	РMBOK - 2004

	Мониторинг
	Сбор данных об исполнении проекта с учетом плана, измерение показателей выполнения проекта, также представление и распространение информации об исполнении проекта. (см. Контроль)
	РMBOK - 2004

	Мониторинг и управление рисками
[Процесс]
	Процесс отслеживания известных рисков, мониторинга остаточных рисков, обнаружения новых рисков, выполнения планов реагирования на риски и оценки их эффективности в течение жизненного цикла проекта.
	РMBOK - 2004

	Набор команды проекта
[Процесс]
	Процесс набора персонала, необходимого для выполнения проекта. Замещение ролей в ГУП.
	Народное творчество

	Навык
	Способность применять знания, развитая склонность и/или умение эффективно и быстро выполнять операцию.
	РMBOK - 2004

	Надежность
	Вероятность выполнения продуктом назначенной функции в определенных условиях в определенный период времени.
	РMBOK - 2004

	Накопленные знания
[Выход/вход]
	Знания, полученные в ходе исполнения проекта. Накопленные знания могут обнаруживаться на любых этапах проекта. Также считаются частью документации проекта, которую необходимо включать в базу накопленных знаний.
	РMBOK - 2004

	Накопленные знания
[Выход/вход]
	Знания, полученные в ходе исполнения проекта. Накопленные знания могут обнаруживаться на любых этапах проекта. Также считаются частью документации проекта, которую необходимо включать в базу накопленных знаний.
	РMBOK - 2004

	Нормативный акт
	Требования, налагаемые административными органами. Эти требования могут устанавливать характеристики продуктов, процессов или услуг, которым необходимо соответствовать.
	РMBOK - 2004

	Область приложения
	Категория проектов, обладающих общими элементами, значимыми для таких проектов, но не являющимися обязательными для всех проектов. Области приложения обычно определяются в терминах продукта (т. е. по схожим технологиям или методам производства), типа заказчика (т. е. внутренние или внешние проекты, государственные или коммерческие) или отрасли (т. е. коммунальные услуги, автомобилестроение, космонавтика, информационные технологии). Области приложения могут перекрываться.
	РMBOK - 2004

	Обратный проход
	Определение позднего финиша и позднего старта незавершенных частей всех плановых операций. Определяется в результате расчета проекта от даты завершения проекта к началу на основании логики сети расписания. Дата завершения определяется в результате прямого прохода или задается заказчиком или спонсором проекта. См. также анализ сети расписания.
	РMBOK - 2004

	Общая причина
	Присущий системе и потому предсказуемый источник отклонений. На контрольной диаграмме он выглядит как часть случайных отклонений процесса (т. е. отклонений от процесса, которые можно считать нормальными и вполне обычными) и обозначается случайным расположением точек в пределах контрольных границ. Также называется "случайная причина". Ср. особая причина.
	РMBOK - 2004

	Общее управление изменениями
[Процесс]
	Процесс рассмотрения всех запросов на изменение, одобрения изменений и управления изменениями в результатах поставки и активах организационного процесса.
	РMBOK - 2004

	Общий временной резерв
	Общее количество времени, на которое может быть отложена плановая операция с раннего старта без просрочки даты завершения проекта или нарушения ограничений расписания. Вычисляется с помощью метода критического пути и определяется разницей между ранним финишем и поздним финишем. См. также свободный временной резерв.
	РMBOK - 2004

	Ограничение
[Вход]
	Состояние, качество или понимание сдерживающих факторов, влияющих на определенный образ действия или бездействия. Условие, внутреннее или внешнее, влияющее на ход исполнения проекта или процесса. Например, ограничение на сроки - это указание предельных сроков для расписания проекта, которое влияет на планирование операций; обычно дается в виде фиксированных требуемых дат. Ограничение на стоимость - это указание предельных сумм бюджета проекта, таких как текущие доступные средства. Ограничение на ресурсы проекта - это указание предельно допустимого использования ресурсов, например, наличие определенных специализаций или навыков и доступность определенных ресурсов в течение указанного промежутка времени.
	РMBOK - 2004

	Одобрение
	См. одобрить.
	РMBOK - 2004

	Одобренный запрос на изменение
[Выход/вход]
	Запрос на изменение, который прошел процесс общего управления изменениями и был одобрен. Ср. запрошенное изменение.
	РMBOK - 2004

	Одобрить
	Акт формального подтверждения, санкционирования, ратификации или согласия на что-то. 
	РMBOK - 2004

	Околокритическая операция
	Плановая операция с незначительным общим временным резервом. Понятие околокритической операции в равной степени применимо к плановой операции и к пути в сети. Граница, ниже которой общий временной резерв считается околокритическим, определяется экспертной оценкой и может различаться в разных проектах.
	РMBOK - 2004

	Операционная деятельность
	Организационная функция, осуществляющая непрерывное выполнение операций, которые производят один и тот же продукт или предоставляют одну и ту же услугу. В качестве примеров можно привести: производственные операции, бухгалтерские операции.
	РMBOK - 2004

	Операция
	Элемент работ проекта. См. также плановая операция.
	РMBOK - 2004

	Опережение
[Метод]
	Дополнение к логической взаимосвязи, определяющее опережение сроков возможного исполнения последующей операции. Например, при логической взаимосвязи Финиш-старт с опережением в 10 дней последующая операция может начаться за 10 дней до окончания предшествующей операции. См. также задержка. Отрицательное значение опережения равно положительному значению задержки.
	РMBOK - 2004

	Описание операции
	Краткое описание каждой плановой операции, используемое вместе с идентификатором операции, чтобы отличать данную плановую операцию проекта от других плановых операций. Описание операции обычно включает содержание работ плановой операции.
	РMBOK - 2004

	Описание позиции
[Инструмент]
	Объяснение ролей и ответственности членов команды проекта.
	РMBOK - 2004

	Описание содержания проекта
[Выход/вход]
	Определение содержания проекта, в том числе основные результаты поставки, цели, допущения, ограничения проекта и содержание работы, которое обеспечивает документированную основу для принятия решений по проекту в будущем и для подтверждения или разработки одинакового представления о содержании проекта у участников проекта. Определение содержания проекта – что должно быть выполнено.
	РMBOK - 2004

	Определение взаимосвязей операций [Процесс]
	Процесс определения и документирования зависимостей между плановыми операциями.
	РMBOK - 2004

	Определение содержания продукта
	Документированное описание содержания продукта.
	РMBOK - 2004

	Определение содержания
[Процесс]
	Процесс разработки подробного описания содержания проекта, которое станет основой для принятия решений по проекту в будущем.
	РMBOK - 2004

	Определение состава операций
[Процесс]
	Процесс определения конкретных плановых операций, которые необходимо выполнить для получения различных результатов поставки проекта.
	РMBOK - 2004

	Организационная диаграмма проекта
[Выход/вход]
	Документ, графически отображающий членов команды проекта и их взаимосвязи в конкретном проекте.
	РMBOK - 2004

	Организационная диаграмма
[Инструмент]
	Метод изображения взаимосвязей между группой лиц, совместно работающих для достижения общей цели.
	РMBOK - 2004

	Организационная структура
[Инструмент]
	Иерархически организованное изображение организации проекта, устроенное таким образом, чтобы соотносить пакеты работ с исполняющими организационными единицами. (Иногда "OBS" раскрывается как "Organization Breakdown Structure" с тем же определением.)
	РMBOK - 2004

	Организация (компания)
	Группа лиц, организованных для достижения какой-либо цели или выполнения определенного типа работ в рамках предприятия.
	РMBOK - 2004

	Освоенный объем (ОО)
	Объем выполненных работ, выраженный в терминах одобренного бюджета, выделенного на эти работы для плановой операции и элемента иерархической структуры работ. Другое название - "плановая стоимость выполненных работ" (ПСВР).
	РMBOK - 2004

	Особая причина
	Причина отклонений, которая не является присущей системе, непредсказуема и временна. Ее можно приписать дефекту в системе. На контрольной диаграмме ее изображают точки за контрольными границами или не случайные распределения в пределах контрольных границ. Другое название - "не случайная причина". Ср. общая причина.
	РMBOK - 2004

	Оставшаяся длительность
	Время в календарных единицах между отчетной датой расписания проекта и датой завершения плановой операции, у которой есть фактический старт. Она обозначает время, необходимое для завершения плановой операции, когда работы уже начались.
	РMBOK - 2004

	Остаточный риск
	Риск, оставшийся после применения реагирования на риски.
	РMBOK - 2004

	Отклонение
	Измеримое отступление, или дивергенция, от базового или ожидаемого значения.
	РMBOK - 2004

	Отклонение по срокам (ОСР)
	Показатель исполнения расписания проекта. Алгебраическая разница между освоенным объемом (ОО) и плановым объемом (ПО). Отклонение по срокам = освоенный объем минус плановый объем. См. также управление освоенным объемом.
	РMBOK - 2004

	Отклонение по стоимости (ОСТ)
	Показатель стоимостного исполнения проекта. Это алгебраическая разница между освоенным объемом (ОО) и фактической стоимостью (ФС). Отклонение по стоимости = освоенный объем минус фактическая стоимость. Положительное значение обозначает благоприятные условия, а отрицательное значение - неблагоприятные условия.
	РMBOK - 2004

	Открытый конец сети
	Плановая операция без какой-либо предшествующей операции или последующей операции, которая создает непреднамеренный разрыв пути в сети. Открытые концы сети обычно вызваны отсутствующими логическими взаимосвязями.
	РMBOK - 2004

	Отношение предшествования
	Термин, используемый в методе "операции в узлах" (методе предшествования) для обозначения логических взаимосвязей. Однако обычно термины "отношение предшествования", "логическая взаимосвязь" и "зависимость" используются как взаимозаменяемые термины независимо от метода составления диаграмм.
	РMBOK - 2004

	Отчет об отклонениях
	Документ, включающий только существенные отклонения от плана (а не все отклонения).
	РMBOK - 2004

	Отчетная дата
	Дата, к моменту наступления которой или по которую в системе отчетности проекта сформированы отчеты о фактическом состоянии и исполнении. В некоторых системах отчетности информация о текущем состоянии на отчетную дату указывается в прошедшем, а в некоторых системах - в будущем. Другое название - на дату и текущая дата.
	РMBOK - 2004

	Отчетность по исполнению
[Процесс]
	Процесс сбора и распространения информации об исполнении. Сюда включаются отчеты о текущем состоянии, оценка прогресса и прогнозы.
	РMBOK - 2004

	Отчеты об исполнении
[Выход/вход]
	Документы и презентации, предоставляющие организованное и обобщенное представление информации об исполнении работ, расчеты и параметры управления освоенным объемом и анализы прогресса и состояния работ проекта. Обычно отчеты об исполнении представляются в формате столбиковых горизонтальных диаграмм, S-кривых, гистограмм, таблиц и сетевой диаграммы расписания проекта, на которой показано текущее состояние расписания.
	РMBOK - 2004

	Оценка "снизу вверх"
[Метод]
	Метод оценки элемента работ. Работа разбивается на более мелкие работы. Подготавливается оценка того, что нужно для выполнения требований каждой из частей работы, и эти оценки затем суммируются для данного элемента работ. Точность оценки "снизу вверх" определяется размером и сложностью работ, выделенных на более нижних уровнях. Обычно меньшее содержание работ увеличивает точность оценок.
	РMBOK - 2004

	Оценка будущей стоимости
	Оценка будущей стоимости продукта или услуг, используемая для оценки обоснованности цены, предложенной потенциальным продавцом.
	РMBOK - 2004

	Оценка длительности операции
[Процесс]
	Процесс оценки количества рабочих периодов, которые потребуются для завершения отдельных плановых операций.
	РMBOK - 2004

	Оценка по аналогам
[Метод]
	Метод оценки, использующий значения таких параметров, как содержание, стоимость, бюджет, длительность, или измеряемые параметры (размер, вес и сложность) предыдущих схожих операций в качестве основы для оценки таких же параметров для предстоящих операций. Этот метод часто используется для оценки параметра в тех случаях, когда информация о проекте ограничена (например, на ранних фазах). Оценка по аналогам является формой экспертной оценки. Оценка по аналогам наиболее надежна, когда предыдущие операции схожи по сути, а не только по форме, а у членов команды проекта, подготавливающих оценки, есть необходимый опыт.
	РMBOK - 2004

	Оценка по трем точкам
[Метод]
	Аналитический метод, использующий три оценки стоимости или длительности, отражающие оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический сценарии. Этот метод применяется для повышения точности оценок стоимости или длительности, когда исходный элемент операции или стоимости неясен.
	РMBOK - 2004

	Оценка ресурсов операции
[Процесс]
	Процесс оценки типов и количества ресурсов, необходимых для выполнения каждой плановой операции.
	РMBOK - 2004

	Оценка
[Выход/вход]
	Количественная оценка вероятного объема или результата. Обычно применяется к затратам, ресурсам, трудоемкости и длительности проекта и имеет уточнение (т. е. предварительная, концептуальная, выполнимая, порядок величины, окончательная). Всегда должна включать указание на точность измерения (например, ±x процентов).
	РMBOK - 2004

	Пакет работ
	Результат поставки или элемент работ проекта, расположенный на самом низком уровне каждого ответвления иерархической структуры работ. Пакет работ включает плановые операции и контрольные события расписания, необходимые для достижения результата поставки пакета работ или выполнения элемента работ проекта. См. также контрольный счет.
	РMBOK - 2004

	Параметрическая оценка
[Метод]
	Метод оценки, использующий статистические отношения между историческими данными и другими переменными (например, площадь конструкций, строки программного кода) для вычисления оценки параметров операции, таких как содержание, стоимость, бюджет и длительность. Этот метод может достигать более высокой точности в зависимости от сложности и используемых в модели данных, служащих основой для решения. Примером для параметра стоимости может быть умножение запланированного объема выполняемых работ на стоимость одной работы в прошлом для получения оценочной стоимости.
	РMBOK - 2004

	Параметры операций
[Выход/Вход]
	Несколько параметров, связанных с каждой плановой операцией, которая может быть внесена в список операций. Параметры операции включают коды операции, предшествующую операцию, последующую операцию, логические взаимосвязи, опережения и задержки, требования к ресурсам, требуемые даты, ограничения и допущения.
	РMBOK - 2004

	Передача риска
[Метод]
	Метод планирования реагирования на риски, который перекладывает воздействие угрозы вместе с ответственностью на третью сторону.
	РMBOK - 2004

	Петля в сети
	Путь в сети расписания, проходящий дважды через один и тот же узел. Петли нельзя анализировать с помощью обычных методов анализа сети расписания, таких как метод критического пути.
	РMBOK - 2004

	План контрольного счета
[Инструмент]
	План всех работ и трудоемкости, выполняемых в контрольном счете. В каждый план счетов управления входит окончательное содержание работ, расписание и распределенный по времени бюджет. Прежнее название – "план счета затрат" (Cost Account Plan).
	РMBOK - 2004

	План счетов
[Инструмент]
	Любая числовая система кодирования, используемая для отнесения затрат проекта по категориям (например труд, поставки, материалы, оборудование). Система кодирования затрат в проекте обычно соответствует системе кодирования затрат в исполняющей организации. Ср. код счетов.
	РMBOK - 2004

	Планирование закупок и приобретений [Процесс]
	Процесс определения, что следует приобрести, а также как и когда это сделать.
	РMBOK - 2004

	Планирование качества
[Процесс]
	Процесс определения стандартов качества, которые соответствуют проекту, и средств достижения этих стандартов.
	РMBOK - 2004

	Планирование коммуникаций
[Процесс]
	Процесс определения потребностей в информации и коммуникациях участников проекта: кем они являются, какова степень их заинтересованности и влияния на проект, кто в какой информации нуждается, когда она необходима и как она будет представляться.
	РMBOK - 2004

	Планирование контрактов 
[Процесс]
	Процесс документирования требований к продуктам, услугам и результатам и идентификации потенциальных продавцов.
	РMBOK - 2004

	Планирование методом набегающей волны
[Метод]
	Вид планирования последовательной разработки, при котором работа, которую надо будет выполнить в ближайшей перспективе, подробно планируется с глубоким раскрытием иерархической структуры работ, в то время как далеко отстоящая работа планируется с относительно неглубоким раскрытием иерархической структуры работ, но по мере выполнения работ производится подробное планирование работ, которые надо будет выполнить в ближайшие временные периоды.
	РMBOK - 2004

	Планирование реагирования на риски [Процесс]
	Процесс разработки вариантов и действий с целью увеличения возможностей и снижения угроз целям проекта.
	РMBOK - 2004

	Планирование ресурсов
	См. оценка ресурсов операции.
	РMBOK - 2004

	Планирование содержания
[Процесс]
	Процесс создания плана управления содержанием проекта.
	РMBOK - 2004

	Планирование управления рисками
[Процесс]
	Процесс принятия решения, как планировать и исполнять операции по управлению рисками в рамках проекта.
	РMBOK - 2004

	Планирование человеческих ресурсов
[Процесс]
	Процесс определения и документирования ролей в проекте, ответственности и отчетности, а также создания плана управления обеспечением проекта персоналом.
	РMBOK - 2004

	Планируемый пакет работ
	Элемент ИСР под контрольным счетом с известным содержанием работ, но без подробного описания плановых операций. См. также контрольный счет.
	РMBOK - 2004

	Плановая операция
	Отдельный плановый элемент работ проекта. У плановой операции обычно есть оценочная длительность, оценочная стоимость и предполагаемые требования к ресурсам. Плановые операции связаны с другими плановыми операциями или контрольными событиями расписания с помощью логических взаимосвязей и выявляются из пакетов работ путем декомпозиции.
	РMBOK - 2004

	Плановая стоимость выполненных работ (ПСВР)
	См. освоенный объем.
	РMBOK - 2004

	Плановая стоимость запланированных работ (ПСЗР)
	См. плановый объем.
	РMBOK - 2004

	Плановый объем (ПО)
	Утвержденный бюджет, выделенный на плановые работы, выполняемые в рамках плановой операции или элемента иерархической структуры работ. Другое название - "плановая стоимость запланированных работ" (ПЗСР).
	РMBOK - 2004

	Плановый старт
	См. расчетная дата начала.
	РMBOK - 2004

	Плановый финиш
	См. расчетная дата завершения.
	РMBOK - 2004

	Подпроект
	Небольшая часть всего проекта, выделяемая в случае, если проект разбивается на более управляемые элементы или части. Подпроекты обычно представлены в иерархической структуре работ. Подпроект может называться проектом, управляться как проект и приобретаться у продавца. Он может называться подсетью в сетевой диаграмме расписания проекта.
	РMBOK - 2004

	Подсеть
	Секция (фрагмент) сетевой диаграммы расписания проекта, обычно отображающая подпроект или пакет работ. Часто используется для иллюстрации или изучения потенциальных или предлагаемых ситуаций при работе с расписанием, например изменений в предпочитаемой логике сети или содержании проекта.
	РMBOK - 2004

	Подтверждение содержания
[Процесс]
	Процесс формализации приемки завершенных результатов поставки проекта.
	РMBOK - 2004

	Поздний старт
	В методе критического пути самый поздний момент времени, в который может быть начата плановая операция, определяемый на основании логики сети расписания, даты завершения проекта и любых ограничений в отношении плановых операций без нарушения ограничений на график или отсрочки даты завершения проекта. Поздний старт определяется с помощью Обратного прохода в сети расписания проекта.
	РMBOK - 2004

	Поздний финиш
	В методе критического пути самый поздний момент времени, в который может быть завершена плановая операция, определяемый на основании логики сети расписания, даты завершения проекта и любых ограничений в отношении плановых операций без нарушения ограничений на график или отсрочки даты завершения проекта. Поздний финиш определяется с помощью Обратного прохода в сети расписания проекта.
	РMBOK - 2004

	Покупатель
	Получатель продуктов, услуг или результатов от имени организации.
	РMBOK - 2004

	Полномочия
	Право использовать ресурсы проекта, расходовать средства, принимать решения или давать одобрение.
	РMBOK - 2004

	Положение
	Организационно-распорядительный формальный документ, описывающий процедуры и процессы организации работы внутри каждого конкретного структурного подразделения девелоперской компании. 
	PMDoc

	Пользователь
	Лицо или организация, которые будут использовать продукт или услугу проекта. См. также заказчик.
	РMBOK - 2004

	Порог
	Значение стоимости, времени, качества, ресурсов или техническое значение, используемое в качестве параметра, которое также может включаться в спецификацию продукта. Преодоление порогового значения может вызывать некоторое действие, например составление отчета об отклонениях.
	РMBOK - 2004

	Портфель
	Набор проектов или программ и других работ, объединенных вместе с целью эффективного управления данными работами для достижения стратегических целей. Проекты и программы портфеля не обязательно являются взаимозависимыми или напрямую связанными.
	РMBOK - 2004

	Последовательная разработка
[Метод]
	Непрерывное улучшение и детализация плана по мере получения более подробной информации и более точных оценок во время исполнения проекта и, благодаря этому, разработка более точных и более полных планов, являющаяся результатом многократного повторения процесса планирования.
	РMBOK - 2004

	Последующая операция
	Плановая операция, следующая за предшествующей операцией согласно их логической взаимосвязи.
	РMBOK - 2004

	Предприятие
	Компания, бизнес, фирма, партнерство, корпорация или правительственная организация.
	РMBOK - 2004

	Предупреждающее действие
	Документированное указание выполнить операцию, которая может снизить вероятность отрицательных последствий, связанных с рисками проекта.
	РMBOK - 2004

	Предшествующая операция
	Плановая операция, определяющая, когда может начаться или завершиться последующая операция.
	РMBOK - 2004

	Претензия
	Запрос, требование или отстаивание прав продавцом против покупателя или наоборот в целях вознаграждения, компенсации или выплаты по условиям имеющего юридическую силу контракта, как, например, в случае оспоренного изменения.
	РMBOK - 2004

	Приглашение к предложениям
	В общем случае значение данного термина идентично запросу предложений. В отдельных областях приложения данный термин может иметь более узкое или специальное значение.
	РMBOK - 2004

	Приемка
	Акт формального получения или подтверждения чего-либо и признание этого верным, надежным, подходящим или завершенным.
	РMBOK - 2004

	Принципы
[Инструмент]
	Список приемлемых и неприемлемых моделей поведения, принятых командой проекта для улучшения рабочих взаимоотношений, эффективности и коммуникаций.
	РMBOK - 2004

	Принятие
	См. приемка.
	РMBOK - 2004

	Принятие риска
[Метод]
	Метод планирования реагирования на риски, свидетельствующий о том, что команда проекта приняла решение не изменять план управления проектом в связи с риском или не нашла подходящей стратегии реагирования.
	РMBOK - 2004

	Проблема
	Обсуждаемый или еще не решенный вопрос или вопрос, по которому существуют противоположные мнения и разногласия.
	РMBOK - 2004

	Проверка
[Метод]
	Метод оценки элемента или продукта во время или в конце фазы или проекта с целью подтверждения его соответствия указанным требованиям. Ср. верификация.
	РMBOK - 2004

	Прогноз до завершения 
[Выход/вход]
	Ожидаемые затраты на выполнение всех оставшихся работ для плановой операции, элемента иерархической структуры работ или проекта. См. также метод освоенного объема и прогноз по завершении.
	РMBOK - 2004

	Прогноз по завершении
[Выход/вход]
	Ожидаемая общая стоимость плановой операции, элемента иерархической структуры работ или проекта, когда будет завершено указанное содержание работ. Прогноз по завершении равен фактической стоимости (ФС) плюс прогноз до завершения для всех оставшихся работ. Прогноз по завершении может быть вычислен на основании исполнения на данный момент или оценен командой проекта на основании других факторов, причем в этом случае он часто называется последней пересмотренной оценкой. См. также метод освоенного объема и прогноз до завершения.
	РMBOK - 2004

	Прогнозы
	Оценки или предсказания условий и событий в будущем проекта на основании информации и знаний, доступных на момент прогнозирования. Прогнозы корректируются и исправляются на основании информации о выполнении работ по мере исполнения проекта. Эта информация основывается на опыте предыдущих проектов и ожидаемом будущем исполнении проекта и включает информацию, которая может повлиять на проект в будущем, такую как прогноз по завершении и прогноз до завершения.
	РMBOK - 2004

	Программа
	Ряд связанных друг с другом проектов, управление которыми координируется для достижения преимуществ и степени управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности. Программы могут содержать элементы работ, имеющих к ним отношение, но лежащих за пределами содержания отдельных проектов программы.
	РMBOK - 2004

	Программное обеспечение для управления проектами
[Инструмент]
	Класс программного обеспечения, предназначенного для помощи в решении задач планирования, мониторинга и управления проектом, в том числе: оценки стоимости, подготовки расписания, коммуникаций, сотрудничества, конфигурационного менеджмента, управления документами, управления записями и анализа рисков.
	РMBOK - 2004

	Продавец
	Поставщик продуктов, услуг или результатов.
	РMBOK - 2004

	Продукт
	Производимое изделие, которое можно измерить и которое может быть как конечным звеном производственной цепи, так и элементом. Вспомогательными словами для этого понятия являются материальные средства и товары. Ср. результат (result) и услуга. См. также результат поставки.
	РMBOK - 2004

	Проект
	Временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.
	РMBOK - 2004

	Процедура
	Серия действий, выполненных в определенной стандартной последовательности с целью достижения чего-либо. Оформляется в виде формального документа. 
	РMBOK - 2004

	Процент выполнения
	Оценка (в процентах) доли выполненных работ операции или элемента иерархической структуры работ.
	РMBOK - 2004

	Процесс
	Ряд взаимосвязанных действий и операций, осуществленных для получения определенного набора продуктов, результатов или услуг. Процессы делятся на управленческие (постоянно-повторяющиеся на каждой фазе проекта и технологические – поток работ с определенной технологической последовательностью). 
	PMDoc

	Процесс контроля качества
[Процесс]
	Процесс мониторинга определенных результатов проекта с целью определения их соответствия принятым стандартам качества и выработки путей устранения причин неудовлетворительного исполнения. 
	РMBOK - 2004

	Процесс обеспечения качества
[Процесс]
	Процесс применения плановых систематических операций по проверке качества (например аудит или независимая экспертиза), чтобы удостовериться, что в проекте используются все требуемые процессы для выполнения требований.
	РMBOK - 2004

	Процессы инициации 
[Группа процессов]
	Процессы, выполняемые для авторизации и определения содержания новой фазы или проекта или того, что может привести к возобновлению работ остановленного проекта. Большая часть процессов инициации обычно проводится вне рамок управления проектом и связаны с организационными, программными или портфельными процессами. Эти процессы обеспечивают вход для группы процессов инициации проекта. 
	РMBOK - 2004

	Процессы исполнения
[Группа процессов]
	Процессы, применяемые для выполнения работ, указанных в плане управления проектом для достижения целей проекта, указанных в описании содержания проекта.
	РMBOK - 2004

	Процессы мониторинга и управления
[Группа процессов]
	Процессы, выполняемые с целью измерения и мониторинга исполнения проекта, чтобы в случае необходимости можно было прибегнуть к корректирующим действиям для управления исполнением фазы или проекта.
	РMBOK - 2004

	Процессы планирования
[Группа процессов]
	Процессы, осуществляемые для тщательного определения содержания проекта, разработки плана управления проектом и идентификации и составления расписания операций проекта, которые будут проводиться в рамках проекта.
	РMBOK - 2004

	Прямой проход
	Вычисление ранних сроков начала и завершения невыполненных частей всех операций. См. также анализ сети расписания и обратный проход.
	РMBOK - 2004

	Путь в сети
	Любая непрерывная последовательность связанных логической взаимосвязью плановых операций в сетевой диаграмме расписания проекта.
	РMBOK - 2004

	Работа
	Физическое или умственное усилие, деятельность или применение навыка с целью преодоления препятствий и достижения цели.
	РMBOK - 2004

	Разбиение
	См. декомпозиция.
	РMBOK - 2004

	Развитие команды проекта
[Процесс]
	Процесс повышения компетенции и взаимодействия членов команды для улучшения исполнения проекта.
	РMBOK - 2004

	Разработка бюджета расходов
[Процесс]
	Процесс суммирования оценок стоимости отдельных операций или пакетов работ для оценки базового плана по стоимости.
	РMBOK - 2004

	Разработка описания содержания проекта (Предварительно)
[Процесс]
	Процесс разработки предварительного описания содержания проекта с обеспечением высокого уровня словесного описания содержания проекта.
	РMBOK - 2004

	Разработка плана управления проектом

[Процесс]
	Процесс документирования операций, необходимых для определения, подготовки, координации и интеграции всех вспомогательных планов в план управления проектом.
	РMBOK - 2004

	Разработка расписания
[Процесс]
	Процесс анализа последовательности плановых операций, длительности плановых операций, требований к ресурсам и ограничений расписания с целью создания расписания проекта.
	РMBOK - 2004

	Разработка Устава проекта
[Процесс]
	Процесс разработки Устава проекта, который формально санкционирует проект. 
	РMBOK - 2004

	Ранний старт
	В методе критического пути это самый ранний из возможных моментов времени, в который могут начаться невыполненные части плановых операций (или проекта), вычисляемый на основании логики сети расписания, отчетной даты и любых ограничений на расписание. Ранний старт может меняться по ходу исполнения проекта и внесения изменений в план управления проектом.
	РMBOK - 2004

	Ранний финиш
	В методе критического пути это самый ранний из возможных моментов времени, в который могут завершиться невыполненные части плановых операций (или проекта), вычисляемый на основании логики сети расписания, отчетной даты и любых ограничений на расписание. Ранний финиш может меняться по ходу исполнения проекта и внесения изменений в план управления проектом.
	РMBOK - 2004

	Расписание
	См. расписание проекта, см. также модель расписания.
	РMBOK - 2004

	Расписание проекта
[Выход/вход]
	Плановые даты исполнения плановых операций и наступления контрольных событий расписания.
	РMBOK - 2004

	Расписание с ограничением на ресурсы
	См. расписание с ограниченными ресурсами.
	РMBOK - 2004

	Расписание с ограниченными ресурсами
	Расписание проекта, плановые операции, расчетные даты начала и расчетные даты завершения учитывают ожидаемую доступность ресурсов. У такого расписания нет раннего или позднего старта или финиша. Общий временной резерв расписания с ограниченными ресурсами определяется разницей между поздним финишем метода критического пути и расчетной датой завершения. Другое название - "расписание с ограничением на ресурсы". См. также выравнивание ресурсов.
	РMBOK - 2004

	Распределенная трудоемкость
	Трудоемкость в отношении работ проекта, которую сложно разделить, но которая прямо пропорциональна измеряемой дискретной трудоемкости. Ср. дискретная трудоемкость.
	РMBOK - 2004

	Распространение информации
[Процесс]
	Процесс обеспечения своевременного доступа участников проекта к нужной им информации.
	РMBOK - 2004

	Расхождение путей
	Расширение или создание параллельных путей в сети, исходящих из одного узла на сетевой диаграмме расписания проекта. Расхождение путей характеризуется плановой операцией, у которой несколько последующих операций.
	РMBOK - 2004

	Расчетная дата завершения
	Момент завершения работ плановой операции согласно расписанию исполнения проекта. Расчетная дата завершения обычно лежит в промежутке от раннего финиша до позднего финиша. Это может быть связано с выравниванием ограниченных ресурсов. Другое название – "новый финиш".
	РMBOK - 2004

	Расчетная дата начала
	Момент начала работ плановой операции согласно расписанию исполнения проекта. Расчетная дата начала обычно лежит в промежутке от раннего старта до позднего старта. Это может быть связано с выравниванием ограниченных ресурсов. Другое название - "плановый старт".
	РMBOK - 2004

	Реестр рисков
[Выход/вход]
	Документ, содержащий результаты качественного анализа рисков, количественного анализа рисков и планирования реагирования на риски. Реестр рисков подробно рассматривает все известные риски и включает описание, категорию, причину, вероятность, воздействие на цели, предполагаемые ответные действия, владельцев и текущее состояние. Реестр рисков является элементом плана управления проектом.
	РMBOK - 2004

	Резерв
	Предусмотренные в плане управления проектом средства, предназначенные для снижения стоимостных и временных рисков. Часто употребляется с уточнением (например, "управленческий резерв", "резерв на непредвиденные обстоятельства"), чтобы уточнить, для каких типов рисков он предназначен. Конкретное значение уточненного термина может отличаться в различных областях приложения.
	РMBOK - 2004

	Резерв на непредвиденные обстоятельства
[Выход/вход]
	Средства, бюджет или количество времени, необходимые сверх расчетных величин для снижения риска невыполнения целей проекта до приемлемого для организации уровня.
	РMBOK - 2004

	Результат
	Выход, получаемый после выполнения процессов и операций управления проектами. Сюда входят результаты (например интегрированные системы, переработанный процесс, реструктурированная организация, тесты, обученный персонал и т. д.) и документы (т. е. стратегии, планы, исследования, процедуры, характеристики, отчеты и т. д.). Ср. продукт и услуга. См. также результат поставки.
	РMBOK - 2004

	Результат поставки
[Выход/вход]
	Любой уникальный и проверяемый продукт, результат или способность оказывать услугу, которые необходимо произвести для завершения процесса, фазы или проекта. Часто используется в более узком значении для обозначения внешнего результата поставки, т. е. результата поставки, требующего утверждения спонсором или заказчиком. См. также продукт, услуга и результат (result).
	РMBOK - 2004

	Ресурс
	Квалифицированный персонал (в определенных дисциплинах, как индивидуально, так и в командах), оборудование, услуги, расходные материалы, сырье, материальные средства, бюджет или денежные средства.
	РMBOK - 2004

	Риск
	Неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта. См. также категория риска и иерархическая структура рисков.
	РMBOK - 2004

	Роль
	Определенная функция, выполняемая членами команды проекта, например тестирование, систематизация, инспектирование, кодирование.
	РMBOK - 2004

	Руководство и управление исполнением проекта
[Процесс]
	Процесс исполнения работ, означенных в плане управления проектом для достижения требований проекта, указанных в описании содержания проекта.
	РMBOK - 2004

	Свободный временной резерв
	Промежуток времени, на который можно задержать выполнение плановой операции без задержки раннего начала непосредственно последующих плановых операций. См. также общий временной резерв.
	РMBOK - 2004

	Свод знаний по управлению проектами
	Собирательный термин, охватывающий сумму профессиональных знаний по управлению проектами. Как и в других профессиональных областях, таких как юриспруденция, медицина, бухгалтерский учет, свод знаний опирается на практиков и теоретиков, которые используют и углубляют эти знания. Полный свод знаний по управлению проектами включает зарекомендовавшие себя и широко используемые традиционные практики, а также недавно появившиеся инновационные практики. Свод знаний включает как опубликованные, так и неопубликованные материалы и постоянно разрастается.
	РMBOK - 2004

	Сводная иерархическая структура работ проекта
[Инструмент]
	Иерархическая структура работ по проекту, которая раскрыта только до уровня подпроектов в некоторых ветвях ИСР. Подробности этих подпроектов описаны в статье Иерархическая структура работ по контракту.
	Народное творчество

	Сдвиг содержания
	Включение новых характеристик и функций (содержание проекта) без изучения влияния этого включения на сроки, стоимость и ресурсы или без одобрения заказчика.
	РMBOK - 2004

	Сетевая диаграмма расписания проекта
[Выход/вход]
	Любое систематическое отображение логических взаимосвязей между плановыми операциями проекта. Всегда рисуется слева направо для отображения хронологии работ проекта.
	РMBOK - 2004

	Сетевая диаграмма, привязанная к временной шкале
[Инструмент]
	Любая сетевая диаграмма расписания проекта, в которой положение и величина плановой операции отражают ее длительность. Обычно представляется в виде столбиковой горизонтальной диаграммы с соблюдением логики сети расписания.
	РMBOK - 2004

	Сеть
	См. сетевая диаграмма расписания проекта.
	РMBOK - 2004

	Сжатие расписания
[Метод]
	Сжатие длительности расписания проекта без изменения его содержания. См. также сжатие и быстрый проход.
	РMBOK - 2004

	Сжатие
[Метод]
	Особый тип метода сжатия расписания проекта, при котором общая длительность проекта уменьшается путем анализа серии альтернатив для достижения максимального сжатия длительности при наименьших затратах. Стандартный подход к сжатию расписания включает снижение длительности плановых операций и увеличение ресурсов, выделяемых на плановую операцию. См. также сжатие расписания и быстрый проход.
	РMBOK - 2004

	Система
	Совокупность интегрированных и регулярно взаимодействующих или взаимозависимых элементов, созданный для выполнения определенных целей, причем отношения между элементами четки и устойчивы, а его общая производительность или функциональность лучше, чем у простой суммы элементов. Системы могут быть основаны на физическом процессе или на процессе управления, а чаще всего и на том, и на другом. Системы управления проектами состоят из процессов, методов, методологий и инструментов управления проектами, применяемых командой управления проектом.
	РMBOK - 2004

	Система авторизации работ
[Инструмент]
	Подсистема общей системы управления проектами. Ряд формальных процедур, в которых описывается, как будут авторизованы работы проекта для гарантии того, что работы будут выполнены указанной организацией в нужное время в правильной последовательности. В эту систему входят этапы, документы, система отслеживания и определенные уровни одобрения, необходимые для авторизации работ.
	РMBOK - 2004

	Система управления изменениями
[Инструмент]
	Набор формальных процедур, определяющих способы контроля, внесения изменений и одобрения результатов поставки и документации проекта. В большинстве областей приложения система управления изменениями входит в систему управления конфигурацией.
	РMBOK - 2004

	Система управления конфигурацией
[Инструмент]
	Подсистема общей системы управления проектами. Набор формальных процедур, используемый для применения технического и административного управления и сопровождения, чтобы: идентифицировать и документировать физические и функциональные характеристики продукта, результата, услуги или элемента; управлять любыми изменениями таких характеристик; регистрировать и доводить до сведения заинтересованных лиц каждое изменение и ход его проведения; выполнять аудит продуктов, результатов или элементов для верификации их соответствия требованиям. Она включает в себя документацию, системы отслеживания и определенные уровни, на которых происходит авторизация изменений. В большинстве областей приложения система управления конфигурацией включает систему управления изменениями.
	РMBOK - 2004

	Система управления проектом
[Инструмент]
	Совокупность процессов, инструментов, методов, методологий, ресурсов и процедур по управлению проектом. Система документируется в плане управления проектами, и ее содержание может различаться в зависимости от области приложения, организационного влияния, сложности проекта и доступности имеющихся систем. Система управления проектами, которая может быть как формальной, так и неформальной, помогает менеджеру проекта эффективно доводить проект до завершения. Система управления проектами - это ряд процессов и связанных с ними функций мониторинга и контроля, объединенных в функциональное единство.
	РMBOK - 2004

	Слияние путей
	Объединение параллельных путей в сети расписаний в одном узле на сетевой диаграмме расписания проекта. Слияние путей характеризуется плановой операцией, у которой несколько предшествующих операций.
	РMBOK - 2004

	Словарь иерархической структуры работ
[Выход/вход]
	Документ, описывающий каждый элемент в иерархической структуре работ (ИСР). Для каждого элемента ИСР в словаре имеется краткое описание содержания, указан(ы) результат(ы) поставки, список имеющих к нему отношение операций и список контрольных событий. Также могут указываться: ответственная организация, даты начала и завершения работ, требуемые ресурсы, оценка стоимости, порядковый номер, информация о контракте, требования к качеству и технические справочные материалы, способствующие выполнению работ.
	РMBOK - 2004

	Снижение рисков [Метод]
	Связанный с угрозами метод планирования реагирования на риски, который стремится понизить вероятность и/или воздействие рисков до приемлемого уровня.
	РMBOK - 2004

	Событие
	Нечто происходящее, происшествие, случай.
	РMBOK - 2004

	Совет управления изменениями
	Формальная группа участников проекта, ответственная за изучение, оценку, одобрение, отсрочку или отклонение внесения изменений в проект, причем все решения и рекомендации совета записываются.
	РMBOK - 2004

	Содержание
	Совокупность продуктов, услуг и результатов, являющихся предметом проекта. См. также содержание проекта и содержание продукта.
	РMBOK - 2004

	Содержание продукта
	Свойства и функции, которые характеризуют продукт, услугу или результат.
	РMBOK - 2004

	Содержание проекта
	Работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услуги или результат с указанными характеристиками и функциями.
	РMBOK - 2004

	Содержание работ контракта
[Выход/вход]
	Описание продуктов, услуг или результатов, поставляемых по контракту.
	РMBOK - 2004

	Содержание работы 
	Описание поставляемых продуктов, услуг или результатов.
	РMBOK - 2004

	Создание ИСР (Иерархической структуры работ)
[Процесс]
	Процесс разделения основных результатов поставки проекта и работ по проекту на меньшие элементы, которыми легче управлять.
	РMBOK - 2004

	Со-расположение [Метод]
	Способ размещения, при котором члены команды проекта находятся физически близко друг от друга в целях улучшения коммуникаций, рабочих отношений и производительности.
	РMBOK - 2004

	Сорт
	Категория или ранг, используемый для отличия продуктов, имеющих одинаковые функциональные свойства (например "молоток"), но отличающихся по своим требованиям к качеству (например, различные молотки могут различаться по прочности).
	РMBOK - 2004

	Составной 
	Требующийся для законченности; Необходимый; Составляющий часть; Образующий единицу с другим элементом. 
	РMBOK - 2004

	Спецификация
	Документ, полностью и точно определяющий требования, устройство, поведение или другие особенности системы, элемента, продукта, результата или услуги, а также, довольно часто, процедуры, способные определить, были ли выполнены эти условия. Примеры: спецификация требований, спецификация структуры, спецификация продукта и спецификация испытаний.
	РMBOK - 2004

	Список операций [Выход/вход]
	Документированное табличное представление плановых операций, отображающее описание операции, идентификатор операции и достаточно подробное описание работ, так чтобы члены команды проекта могли понять, какие работы должны быть выполнены.
	РMBOK - 2004

	Спонсор
	Лицо или группа лиц, предоставляющая финансовые ресурсы для проекта в любом виде.
	РMBOK - 2004

	Спонсор проекта
	См. спонсор.
	РMBOK - 2004

	Справочник команды проекта
	Документированный список членов команды проекта, их ролей в проекте и информации о коммуникациях. 
	РMBOK - 2004

	Средства
	Непосредственно доступные денежные средства или иные финансовые ресурсы.
	РMBOK - 2004

	Средства на непредвиденные обстоятельства
	См. резерв.
	РMBOK - 2004

	Стандарт
	Документ, установленный с согласия и одобренный уполномоченной организацией, который определяет правила руководства или характеристики операций или их результатов для общего пользования с целью достижения оптимальной степени упорядочения в определенной области.
	РMBOK - 2004

	Старт-старт
	Логическая взаимосвязь, при которой начало работ по последующей плановой операции зависит от начала работ по предшествующей плановой операции. См. также логическая взаимосвязь.
	РMBOK - 2004

	Старт-финиш 
	Логическая взаимосвязь, при которой завершение последующей плановой операции зависит от начала предшествующей плановой операции. См. также логическая взаимосвязь.
	РMBOK - 2004

	Стоимостная оценка [Процесс]
	Процесс разработки приблизительной оценки стоимости ресурсов, требующихся для завершения операций проекта.
	РMBOK - 2004

	Стоимость
	Денежное выражение, или цена, операций проекта или элементов, включающее цену (в денежном выражении) ресурсов, необходимых для выполнения и завершения операции или элемента или для изготовления элемента. Конкретная стоимость может быть составлена из стоимости элементов, включая прямые трудозатраты, другие прямые затраты, косвенные трудозатраты, другие непрямые затраты и цену закупки. (Однако в методологии управления освоенным объемом в некоторых случаях термин "стоимость" может означать только рабочие часы без преобразования в денежное выражение.) См. также фактическая стоимость и оценка.
	РMBOK - 2004

	Стоимость качества [Метод]
	Определение затрат, связанных с обеспечением качества. Затраты на профилактику и затраты на оценку (затраты на соответствие) включают стоимость планирования качества, контроля качества и обеспечения качества для соответствия требованиям (т. е. обучение, системы контроля качества и т. д.). Издержки вследствие отказа (затраты на несоответствие) включают стоимость доработки несоответствующих продуктов, элементов или процессов, стоимость гарантийных работ и безвозвратных потерь, а также снижение репутации.
	РMBOK - 2004

	Столбиковая горизонтальная диаграмма
[Инструмент]
	Графическое представление расписания проекта. В типичной столбиковой горизонтальной диаграмме плановые операции или элементы иерархической структуры работ перечислены с левой стороны диаграммы, даты отображаются сверху, а длительность операций показана горизонтальными полосками от даты начала до даты завершения. Другое название - диаграмма Ганта.
	РMBOK - 2004

	Стратегия фирмы
	Формализованные цели владельцев бизнеса с разработанной стратегией их достижения всеми нижестоящими структурными подразделениями. Оформляется в виде отдельного документа, содержащего ряд политик по видам деятельности компании. 
	PMDoc

	Стрелка, дуга
	Графическое представление плановой операции с помощью метода "операции на дугах" (метода стрелочных диаграмм) или логических взаимосвязей между плановыми операциями с помощью метода "операции в узлах" (метода предшествования).
	РMBOK - 2004

	Структурное подразделение
	Организационно-штатный элемент в структуре компании
	PMDoc

	Суммарная операция
	Группа связанных плановых операций, объединенная на определенном уровне и отображаемая в виде одной операции на этом уровне. См. также подпроект и подсеть.
	РMBOK - 2004

	Схема инф. взаимодействия (СИВ)
	Схематично изложенная последовательность действий. Имеет «начало», «окончание», «операцию», ответственного менеджера и/или исполнителя, «входящий документ», «исходящий документ». 
	PMDoc

	Текущая дата
	См. отчетная дата.
	РMBOK - 2004

	Текущая дата завершения
	Текущая оценка момента времени, в который будет завершена плановая операция, где оценка отражает подтвержденный ход выполнения работ. См. также расчетная дата завершения и базовый финиш.
	РMBOK - 2004

	Текущая дата начала
	Текущая оценка момента времени, в который будет начата плановая операция, где оценка отражает подтвержденный ход выполнения работ. См. также расчетная дата начала и базовый старт.
	РMBOK - 2004

	Техническое измерение исполнения 
[Метод]
	Метод измерения исполнения, сопоставляющий выполненные технические задачи в ходе выполнения проекта с их расписанием согласно плану управления проектом. В ней могут использоваться ключевые технические параметры продукта проекта в качестве показателя качества. Полученные значения показателей относятся к информации об исполнении проекта.
	РMBOK - 2004

	Товары
	Предметы потребления, изделия.
	РMBOK - 2004

	Тотальное управление качеством
[Метод]
	Подход к внедрению программы повышения качества в организации.
	РMBOK - 2004

	Требование
	Определенные условия или характеристики, которым должны соответствовать или которые должны иметь система, продукт, услуга, результат или элемент в соответствии с контрактом, стандартами, характеристиками или другими формальными предписывающими документами. Требования включают выраженные в количественной форме и документированные запросы, пожелания и ожидания спонсора, заказчика и других участников проекта.
	РMBOK - 2004

	Требуемая дата
	Указанная фиксированная дата для плановой операции или контрольного события расписания, обычно представленная в формулах “начать не ранее чем х” и “закончить не позже чем х”.
	РMBOK - 2004

	Тройное ограничение
	Схема оценки конкурирующих требований. Тройное ограничение часто изображается в виде треугольника, одна из сторон или один из углов которого представляют собой один из параметров, которым управляет команда проекта.
	РMBOK - 2004

	Трудоемкость
	Количество рабочих единиц, необходимое для выполнения плановой операции или элемента иерархической структуры работ. Обычно выражается в человеко-часах, человеко-днях или человеко-неделях. Ср. длительность.
	РMBOK - 2004

	Угроза
	Условие или ситуация, неблагоприятные для проекта, неблагоприятное стечение обстоятельств, негативный ход событий, риск, который будет иметь негативное воздействие на цели проекта или возможность негативных изменений. Ср. благоприятная возможность.
	РMBOK - 2004

	Удержание
	Часть контрактных платежей, которая удерживается до полного выполнения контракта для обеспечения полного исполнения его условий.
	РMBOK - 2004

	Уклонение от риска [Метод]
	Метод планирования реагирования на риски, который вносит изменения в план управления проектом, направленные либо на устранение риска, либо на защиту целей проекта от его воздействия. Обычно уклонение от риска подразумевает смягчение требований по времени, стоимости, содержанию или качеству проекта.
	РMBOK - 2004

	Укрупненное расписание
[Инструмент]
	Укрупненное расписание проекта, включающее лишь основные результаты поставки и элементы иерархической структуры работ и ключевые контрольные события расписания. См. также расписание контрольных событий.
	РMBOK - 2004

	Управление изменениями
	Идентификация, фиксация, одобрение или отклонение и управление внесением изменений в базовые планы проекта.
	РMBOK - 2004

	Управление командой проекта
[Процесс]
	Процесс отслеживания деятельности членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем и координации изменений с целью улучшения исполнения проекта.
	РMBOK - 2004

	Управление освоенным объемом
	Методология управления интеграцией содержания, расписания и ресурсов, а также объективным измерением исполнения проекта и прогресса. Исполнение проекта измеряется путем определения плановой стоимости выполненных работ (т. е. освоенного объема) и его последующего сравнения с фактической стоимостью выполненных работ (т. e. фактической стоимостью). Прогресс измеряется путем сравнения освоенного объема с плановым объемом.
	РMBOK - 2004

	Управление портфелем
[Метод]
	Централизованное управление одним или несколькими портфелями, включая идентификацию, определение приоритетов, авторизацию и управление проектами, программами и другими имеющими отношение работами для достижения определенных стратегических целей.
	РMBOK - 2004

	Управление программой
	Централизованное координированное управление программой, имеющее своей задачей достижение преимуществ и стратегических целей программы.
	РMBOK - 2004

	Управление проектами
	Приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.
	РMBOK - 2004

	Управление расписанием
[Процесс]
	Процесс управления изменениями в расписании проекта.
	PMDoc

	Управление содержанием
[Процесс]
	Процесс управления изменениями в содержании проекта. 
	РMBOK - 2004

	Управление стоимостью
[Процесс]
	Процесс влияния на факторы, создающие отклонения, и управление изменениями бюджета проекта.
	РMBOK - 2004

	Управление участниками проекта
[Процесс]
	Процесс управления коммуникациями с целью удовлетворения требований и решения проблем участников проекта.
	РMBOK - 2004

	Управляющая компания
	Роль управляющей компании исполняет ЦПП
	PMDoc

	Услуга
	Полезная выполненная работа, результатом которой не является какой-либо осязаемый продукт или результат, как, например, выполнение бизнес-функций по поддержке продукции или дистрибуции. Ср. продукт и результат (result). См. также результат поставки.
	РMBOK - 2004

	Устав проекта
[Выход/вход]
	Документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально узаконивает существование проекта и предоставляет менеджеру проекта полномочия использовать организационные ресурсы в операциях проекта.
	РMBOK - 2004

	Установленные границы
	Область с каждой стороны осевой линии или среднего значения с данными, построенными на контрольной диаграмме, соответствующая требованиям заказчика к продукту или услуге. Эта область может быть больше или меньше области контрольных границ. См. также контрольные границы.
	РMBOK - 2004

	Участник проекта
	Лица и организации, например заказчики, спонсоры, исполняющая организация, которые активно участвуют в проекте или чьи интересы могут быть затронуты при исполнении или завершении проекта. Участники также могут влиять на проект и его результаты поставки.
	РMBOK - 2004

	Фаза проекта
	Ряд логически связанных операций проекта, обычно завершающихся достижением одного из основных результатов поставки. Фазы проекта (другое название - фазы) обычно выполняются последовательно, но в определенных ситуациях могут перекрываться. Фазы можно разделить над подфазы и далее на элементы; в случае, если проект или части проекта поделены на фазы, такая иерархия представлена в иерархической структуре работ. Фаза проекта является элементом жизненного цикла проекта. Фаза проекта не является группой процессов управления проектами.
	РMBOK - 2004

	Фактическая длительность
	Период времени в календарных единицах между фактическим стартом плановой операции и отчетной датой расписания исполнения проекта, если плановая операция находится в стадии выполнения, или фактическим финишем, если плановая операция завершена.
	РMBOK - 2004

	Фактическая стоимость (ФС)
	Фактические затраты на выполнение работ за определенный период в рамках плановой операции или элемента иерархической структуры работ. Фактическая стоимость может включать, например, только прямые затраты или сумму прямых и непрямых затрат. Другое название - фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР). См. также управление освоенным объемом и метод освоенного объема.
	РMBOK - 2004

	Фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР)
	См. фактическая стоимость.
	РMBOK - 2004

	Фактический старт
	Дата фактического начала работ на плановой операции.
	РMBOK - 2004

	Фактический финиш
	Дата фактического завершения работ на плановой операции. (Примечание: в некоторых областях приложения плановая операция считается "завершенной", когда работы "практически завершены".)
	РMBOK - 2004

	Факторы внешней среды предприятия [Выход/вход]
	Любой или все внешние факторы воздействия и внутренние организационные факторы, влияющие на успех проекта. Эти факторы существуют для каждого из предприятий, участвующих в проекте, и включают корпоративную культуру и структуру организации, инфраструктуру, существующие ресурсы, коммерческие базы данных, условия рынка и программное обеспечение для управления проектами.
	РMBOK - 2004

	Фиктивная операция
	Плановые операции нулевой длительности, служащие для отображения логических взаимосвязей в методе "операции на дугах" (методе стрелочных диаграмм). Фиктивные операции используются в том случае, когда логические взаимосвязи не могут быть описаны полностью или правильно с помощью дуг плановых операций. Фиктивные операции обычно графически отображаются в виде пунктирных линий со стрелкой.
	РMBOK - 2004

	Финиш-старт 
	Логическая взаимосвязь, при которой начало работ последующей операции зависит от завершения работ по предшествующей операции. См. также логическая взаимосвязь.
	РMBOK - 2004

	Финиш-финиш (ФФ)
	Логическая взаимосвязь, при которой завершение работ последующей операции невозможно до завершения предшествующей операции. См. также логическая взаимосвязь.
	РMBOK - 2004

	Функциональная организация
	Иерархически выстроенная организация, в которой у каждого сотрудника есть один прямой начальник, персонал разделен на группы по областям специализации и управляется человеком, имеющим компетенцию в данной области.
	РMBOK - 2004

	Функциональный руководитель
	Лицо, обладающее руководящими полномочиями в подразделении функциональной организации. Менеджер любой группы, которая фактически занята в производстве продукта или услуги. Иногда также называется "линейным менеджером".
	РMBOK - 2004

	Цель
	То, на что направлены работы, стратегическая позиция, которую следует занять, задача, которую следует решить, результат, которого следует достичь, продукт, который следует произвести или услуга, которую следует оказать.
	РMBOK - 2004

	Центр управления проектом
	Организационная единица компании, которая несет определенную ответственность в отношении централизованного и координированного управления теми проектами, которые входят в ее сферу ответственности. 
	PMDoc

	Шаблон
	Частично заполненный документ в указанном формате, предлагающий определенную структуру сбора, организации и представления информации и данных. Шаблоны часто основываются на документах, созданных во время предыдущих проектов. Шаблоны помогают снизить трудоемкость выполнения работ и повышают согласованность результатов.
	РMBOK - 2004

	Экспертные оценки [Метод]
	Суждения, предоставляемые на основании компетенции в области приложения, области знаний, дисциплине, индустрии и т. д., соответствующих выполняемой операции. Экспертизу могут осуществлять как группы, так и отдельные лица, обладающие специализированным образованием, знанием, навыками, опытом или обучением. Может быть несколько источников, в том числе: другие подразделения исполняющей организации; консультанты; участники проекта, включая заказчиков, профессиональные и технические ассоциации и отраслевые группы.
	РMBOK - 2004

	Элемент
	Составная часть, компонент, часть целого.
	РMBOK - 2004

	Элемент иерархической структуры работ
	Компонент в иерархической структуре работ, который может находиться на любом уровне.
	РMBOK - 2004


